## 2-Fach B.A. VWL
Systemakkreditierung: Maßnahmenmonitoring an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät: Cluster Wiwi 4 (VWL): 2-Fächer B.A. Volkswirtschaftslehre
Semester der QR | Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Teilkriterium | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | Umsetzungsfrist | Stand der Umsetzung | Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung der Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Wunsch nach Leitfäden zum Studium | Überlegung zur Gestaltung weiterer Leitfäden zum Studium allgemein und zum wiss. Arbeiten | Studiengangverantwortliche | erfolgt |  | Im Zuge der Erneuerung des Internetauftritts wurden Leitfäden klarer online dargestellt.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Orientierung des bisherigen Studienangebots am B. Sc. VWL (mittlerweile Anzahl Studierender im B.A. VWL 2 Fächer größer) | Prüfung der Weiterentwicklung des Modulangebots unter Einbezug der Präferenzen der Studierenden (z.B. Nachhaltigkeit, Wirtschaftspolitik) und weiterem Fokus auf VWL-Themen | Studiengangverantwortliche | teils erfüllt, wird aber auch langfristig weiterverfolgt |  | Die Studienordnungen der VWL Bachelorprogramme wurden überarbeitet; im Zuge der Reforme haben wir weiterhin auf stark nachgefragte Fächer geachtet. |  | Der Studiengang beinhaltet alle VWL-Fächer des VWL-Programms als Wahl(pflicht)fächer. Fächer zu Nachhaltigkeit (Umweltökonomik) und Wirtschafstpolitik werden durch etliche Lehrstühle (z.B. Bizer, aber auch Kis-Katos) angeboten und auch andere Lehrende sind bemüht, Nachhaltigkeitsfragen in Lehrveranstaltungen aufzugreifen und das Angebot diesbezüglich zu erweitern. Ökonomische Zusatzangebote zum Studiengang "Sustainable Development Studies" sind auch für Studierende des 2-Fach-VWL Bachelors wählbar. Im Zuge des Studiengangreforms sind etliche neue Veranstaltungen entstanden, die moderne Herangehensweisen in den Vordergrund stellen ("VWL in Aktion", "Ökonomisch Analysieren").
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Angebot im Berufsfeldbezogenen Profil entspricht nicht den Wünschen der Studierenden | Überdenken des Modulangebots im Berufsfeldbezogenen Profil in Abstimmung mit BWL-Department | Studiengangverantwortliche | WiSe 2025 |  | BWL und VWL Monobachelors wurden stark überarbeitet. Im Zuge dessen wurde Modulkatalog angepasst. |  | Das 2-Fächer Bachelor VWL erlaubt einzelne Veranstaltungen aus der BWL [in dem berufsfeldbezogenen Profil] einzubringen. Weiterhin werden alle VWL Veranstaltungen als berufsfeldbezogen angesehen und freigegeben.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Zunehmender Wunsch nach fächerübergreifendem Studieren | Überlegung eines übergreifenden Studiums in den Bereichen Politics, Philosophy und Economics | Studiengangverantwortliche | langfirstig |  | Bisher wurde es mangels praktischer Durchführbarkeit (keine passende Rahmen-PO) nicht nachverfolgt, wird aber mittelfristig weiterhin in Erwägung gezogen. |  | Solche Überlegungen und Diskussionen sind von Prof. Bizer initiiert und nachverfolgt worden. Im Moment wird diese Option noch nicht weiter ausgebaut, könnte aber in der Zukunft wieder relevant werden.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Existenz unterschiedlicher Herangehensweisen an das wiss. Arbeiten in Fächern begründet Wunsch nach Leitfäden | Gestaltung weiterer Leitfäden zum Studium allgemein und zum wiss. Arbeiten | Studiengangverantwortliche | erfolgt |  | Leitfäden zum Studium wurden mit dem neuen Webauftritt vorbereitet. Leitfäden zum wissenschaftlichen Arbeiten existieren dezentral. VWL in Aktion bietet einen ersten methodischen Einstieg. Ein neuer Kurs "Ökonomisch Analysieren" wird ökonomische Herangehensweisen weiter vertiefen (aktuell in Vorbereitung).
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Problem sich überschneidender Pflichtveranstaltungen bei fakultätsübergreifendem Studium | Fakultätsintern nicht zu klären | Abteilung Studium und Lehre | wiederkehrend |  | Keine abschliessende Lösung vorhanden, bei wichtigen Kombinationen erfolgen immer wieder Koordinationsgespräche. |  | Solche Überschneidungen lassen sich gegeben die große Anzahl an beteiligten Fächern leider nicht vollständig auflösen; durch die grosse Flexibilität (geringe Anzahl von Pflichtveranstaltungen und regelmäßige Klausuren) wird die Studierbarkeit gewährleistet.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Interdisziplinarität als Standortvorteil | Prüfung der Einführung weiterer Fächer (z.B. BWL) | Studiengangverantwortliche | fortlaufend |  | Wird weiterhin perspektivisch geprüft. |  | Entwicklung des Gesamtportfolios der Studiengänge wird kontinuierlich verfolgt. Ab 2026 wird z.B. ein neuer Wiwi-Minor zu einem 4-Jahresbachelor in Physik angeboten.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.4 Wissenschaftliches Selbstverständnis/ Professionalität | Wissen über Studieninhalte und Berufsperspektiven bei Studierenden teilweise unklar | Prüfung der Verbesserung der Kommunikation von Studieninhalten und Berufsperspektiven | Studiengangverantwortliche | fortlaufend |  | Webseite aller Studiengänge wurde überarbeitet; das Department verfolgt etliche Initiativen zu Recruitment und Marketing.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.4 Wissenschaftliches Selbstverständnis/ Professionalität | Große Heterogenität im Studiengang | Prüfung der Möglichkeit der Wiederaufnahme der Info-Veranstaltung zum 2. Studienabschnitt | Studiengangverantwortliche | erfolgt |  | Infoveranstaltung wird angeboten, Nachfrage allerdings zurzeit noch viel zu gering |  | Informationsveranstaltung im 2. Studienabschnitt wird wieder angeboten, wurde bisher kaum nachgefragt.
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.4 Wissenschaftliches Selbstverständnis/ Professionalität | Hoher Beratungsbedarf | Einladung an Studierende zur Ideenkommunikation bzgl. besserer Vernetzung | Studiengangverantwortliche | unklar |  | Neuer Internetauftritt und fakultäre Beratungsangebote. Studierende sind zur weiteren Ideenkommunikation eingeladen
WiSe 20/21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.4 Wissenschaftliches Selbstverständnis/ Professionalität | Schwierige Vernetzungsmöglichkeiten zwischen Studierenden bei seltenen Fächerkombinationen | Einladung an Studierende zur Ideenkommunikation bzgl. besserer Vernetzung | Studiengangverantwortliche | unklar |  | Studierende sind zu Ideenkommunikation eingeladen
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.2 Betreuung der Studieneingangsphase | Studierende wünschen sich mehr Vernetzung mit Kommilitonen | Einladung an Studierende zur Ideenkommunikation bzgl. besserer Vernetzung; Mehr Gruppenarbeit in Kursen | Studiengangverantwortliche | fortlaufend |  | Einführungsveranstaltungen (Cross-Over-Tag); Vernetzung auf Kursebene; keine zentralen Angebote für Vernetzung über soziale Medien. |  | Neuer Kurs "Ökonomisch Analysieren" sieht Gruppenarbeit vor. Genauso sehen auch andere Einführungskurse Gruppenarbeit vor. Studierende sind zur weiteren Ideenkommunikation eingeladen
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.5 Prüfungsorganisation und Prüfungsgleichheit | Wunsch der Studierenden nach Möglichkeit zur Streichung der Noten von Mathe und Statistik, Überlegung im VWL-Department, ob Mathe und Statistik Pflichtkurse sein sollten. Eine Notenstreichung wird aktuell nicht überlegt. | Keine Maßnahme geplant. Mathematik wird stark empfohlen, aber ist weiterhin nicht verpflichtend. | Studiengangverantwortliche | keine |  | Keine Umsetzung
WiSe 20/21 | 3. Studiengangbezogene Kooperation | 3.1 Kooperationen mit wiss. Einrichtungen | Wunsch nach Erhöhung des Angebotes von gemeinsamen Veranstaltungen mit Partnern aus dem Ausland (z.B. Ringvorlesungen) | Mehr Werbung für existierende Angebote, Anknüpfungen an das ENLIGHT-Angebot kontinuierlich prüfen | Studiengangverantwortliche | mittelfristig |  | Wird weiterverfolgt |  | Erste Versuche im ENLIGHT Programm haben stattgefunden; weitere sind zu verfolgen. Werbung zu Veranstaltungen (Vorträgen usw.) erfolgt meist dezentral.
WiSe 20/21 | 4. Ausstattung | Aktuell keine Maßnahmen geplant
WiSe 20/21 | 5. Transparenz und Dokumentation | Aktuell keine Maßnahmen geplant
WiSe 20/21 | 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | Aktuell keine Maßnahmen geplant
WiSe 20/21 | 7. Qualitätssicherung (Profilziel) |  | Existenz von geeigneten Instrumenten zur Qualitätssicherung | Profilziel erfüllt
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt