## B.Sc. BWL
Monitoring Qualitätsrunden Cluster 1: BWL: Studiengang B.Sc. Betriebswirtschaftslehre
Datum der Runde | Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Teilkriterium | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | Umsetzungsfrist | Stand der Umsetzung | Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Seminare: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten innerhalb von Seminaren: | Verbesserung der Transparenz zu den unterschiedlichen Anforderungen an das wissenschaftliche Arbeiten (diesbezügliche Homepage mit einer Übersicht besteht bereits) | Studiengangverantwortliche | WiSe 22/23 |  | Es existieren Leitfäden auf allen Lehrstuhlwebsites. Diese werden allgemein als transparent betrachtet. Zudem: Anforderungen in Fachjournals ebenfalls mit leichten Unterschieden. Exakte Angleichung wird nicht angestrebt.
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Varianten des wissenschaftlichen Arbeitens variieren zwischen den Lehrstühlen (Zitation, methodisches Vorgehen etc.) | Prüfung des Angebots zur Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten bei den Seminaren | Studiengangverantwortliche | WiSe 22/23
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Es werden nicht in allen Seminaren in gleichem Umfang Einführungen in das wissenschaftliche Arbeiten angeboten | Prüfung des Angebots zur Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten bei den Seminaren | Studiengangverantwortliche | WiSe 22/24
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Die Studierenden bemängeln die teilweise unzureichende individuelle Betreuung bei Seminararbeiten | Prüfen auf mögliche Verbesserung der Betreuung | Studiengangverantwortliche mit BWL-Department | WiSe 22/23
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | Reduzierung des Angebots spezieller Module wegen Knappheit bei SQ-Mittel und Kürzungen bei der ZESS | Prüfung der Möglichkeit zusätzlicher Lehrangebote | Studiengangverantwortliche mit Studiendekanat | WiSe 22/23
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | Kontinuierliche Vermittlung im Verlauf des Studiums | Ausbau von Modulen mit Bezügen zur Nachhaltigkeit, die auch soziale und ethische Aspekte zum Gegenstand haben | Studiengangverantwortliche | WiSe 22/23
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | Notwendigkeit der Vermittlung in den Modulen und ergänzende spezielle Lehrangebote | Verbesserung der Kommunikation diesbezüglicher Angebote und Aufnahme in Modulbeschreibungen | Studiengangverantwortliche mit Studiendekanat | SoSe 22
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | „Soziale und ethische Implikationen“: | Angebot des Moduls „Wirtschafts- und Unternehmensethik“; dauerhaftes Angebot wünschenswert (VWL Department) | Studiengangverantwortliche mit VWL-Department | - |  |  |  | Modul wird in der VWL nicht mehr angeboten
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.6 Internationalisierung | Wunsch nach Ausweitung des englischsprachigen Lehrangebotes | Prüfung der Möglichkeit der Ausweitung des ergänzenden englischsprachigen Lehrangebotes (wobei ein Teil der Studierenden das Angebot deutschsprachiger Module vorziehen) | Studiengangverantwortliche | WiSe 22/23 und dauerhaft
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.8 Diversität | Wunsch nach kritischer Reflexion von stereotypisierten Darstellungen in Lehrmaterial | Hinweis an Modulverantwortliche zur Vermeidung stereotypischer Darstellungen in Lehrmaterial | Studiengangverantwortliche | WiSe 22/23 |  | Weitergabe an (Studien-) Dekanat und Gleichstellung
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.8 Diversität | Möglicher finanzierungsbedingter Wegfall von zwei Modulen zur Vermittlung von Kompetenzen im Bereich Diversität (ZESS/ Stabsstelle Chancengleichheit und Diversität mit Kofinanzierung durch die Wiwi Fakultät) | Information über die Notwendigkeit eines solchen Angebots in der Stuko bei der Entscheidung über den SQM-Antrag | Studiendekan | SoSe 21 |  | Maßnahme weiter fortgeführt: SQ-Mittel wieder vorhanden, Stellenbesetzung noch offen, endgültige Klärung im SoSe 2023
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.8 Diversität | Können aktuell nicht weiterfinanziert werden. Sollte der aktuell ausstehende SQM Antrag nicht angenommen werden, fehlt hier die Kompetenzausbildung | Information über die Notwendigkeit eines solchen Angebots in der Stuko bei der Entscheidung über den SQM-Antrag | Studiendekan | SoSe 22 |  | Maßnahme weiter fortgeführt: SQ-Mittel wieder vorhanden, Stellenbesetzung noch offen, endgültige Klärung im SoSe 2023
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.8 Diversität | Unzureichende Vermittlung von Diversitätskompetenz in anderen Modulen | Prüfung der Möglichkeit der Freigabe der Wahl von diesbezüglichen ZESS-Lehrangeboten im Wahlbereich (derzeit 10 Module (SK-AS-DK) | Studiengangverantwortliche mit Studiendekanat | SoSe 24 |  |  |  | Prüfung erfolgt zeitnah
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.9 Nachhaltigkeit | Diesbezügliches Lehrangebot wird als ausbaufähig eingestuft | Verbesserung der Kommunikation über die Behandlung von Nachhaltigkeitsthemen, die in vielen Modulen behandelt werden | Studiengangverantwortliche | WiSe 24/25 |  |  |  | AG zur Überarbeitung des Studiengangs in 2024: Wird in die Modulbeschreibungen eingefügt, wo zutreffend
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.9 Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeit taucht nur in einem Modul in der Bezeichnung auf | Explizite Erwähnung von Nachhaltigkeitsaspekten in den Modulbeschreibungen | Studiengangverantwortliche mit Studiendekanat | WiSe 24/25 |  |  |  | AG zur Überarbeitung des Studiengangs in 2024: Wird in die Modulbeschreibungen eingefügt, wo zutreffend
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.4 Qualität und Transparenz der Prüfungsanforderungen | Teilweiser Wegfall von zwei von vier Anmeldezeiträumen für Abschlussarbeiten | Mittlerweile Verständigung auf eine Vereinheitlichung auf drei Anmeldezeiträume | Studiengangverantwortliche | SoSe 21
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.4 Qualität und Transparenz der Prüfungsanforderungen | Notwendigkeit der Aufhebung der coronabedingten teilweise zeitlich verzögerten Möglichkeit der Klausureinsicht | Zeitnahe Festlegung einer Übergangsregelung | Studiengangverantwortliche mit Studiendekanat | SoSe 21
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.4 Qualität und Transparenz der Prüfungsanforderungen | Notwendigkeit der Aufhebung der coronabedingten teilweise zeitlich verzögerten Möglichkeit der Klausureinsicht | Kommunikation über Grund und Inhalt dieser Veränderung | Studiengangverantwortliche mit Studiendekanat | SoSe 21
WiSe 22/23 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.7 Digitalisierung / Digitale Kompetenzen | Erhöhung der Attraktivität von Lehrveranstaltungen durch den Einsatz entsprechender Instrumente | Einbindung von digitalen Elementen in die Lehrangebote verstärken. Unterstützung vorhanden durch das Team digitales Lernen und Lehren und Lehrende an der Fakultät, die Systeme bereits verwenden. Aktuell viel Dynamik in diesem Bereich | Studiengangsverantwortliche | SoSe 24
WiSe 22/23 | 2. Studierbarkeit | 2.5 Prüfungsorganisation und Prüfungsgleichheit | Zu allen von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät angebotenen Pflichtmodulen der Orientierungsphase findet bereits jetzt neben einem Prüfungstermin nach Ende der Vorlesungszeit ein zweiter Prüfungstermin vor Beginn der Vorlesungszeit des darauffolgenden Semesters statt. Wunsch der Studierenden, diese Regelung auch auf andere Module auszuweiten. | Hinterfragen ob eine Ausweitung der Prüfungstermine tatsächlich zu einer Entlastung führen. Mehr Termine führen zu einem häufigen Abmelden, was den Studienverlauf verzögert | Studiengangsverantwortliche | SoSe 24
WiSe 22/23 | 2. Studierbarkeit | 2.6 Studentischer Workload | Wunsch der Studierenden: Prüfungstermine entzerren. Problem beim Klausurzeitraum: Studium ist sehr individuell. Zeitraum verlängern führt zu anderen Problemen (Zeiten für Praktika etc.) | Kontinuierliches Lernen über das Semester fördern | Studiengangsverantwortliche | SoSe 24
WiSe 22/23 | 2. Studierbarkeit | 2.6 Studentischer Workload | Wunsch der Studierenden: Einführen von studienbegleitenden Prüfungen | Das Studiendekanat hat hierzu bereits Gespräche mit der Abteilung Studium und Lehre geführt. Aktuell gestatten die allgemeinen Regelungen eine sinnvolle Umsetzung nicht im gewünschten Maß. | Studiengangsverantwortliche und Studiendekanat | -
SoSe 21 | 3. Kooperationen | 3.1 Kooperationen mit wiss. Einrichtungen | Kohärenz von Anerkennung von Studienleistungen aus dem Ausland: | Digitalisierung des Prozesses der Anerkennung im Ausland erbrachter Leistungen wird angestrebt | Universität | WiSe 22/23 |  | Umgesetzt durch PIM
SoSe 21 | 3. Kooperationen | 3.1 Kooperationen mit wiss. Einrichtungen | Wunsch der Studierenden nach Verbesserung des Anerkennungsprozesses (schwierige Planbarkeit vor Auslandsaufenthalt, Erhalt von Information über Anrechnung häufig erst während Auslandsaufenthalt) | Digitalisierung des Prozesses der Anerkennung im Ausland erbrachter Leistungen wird angestrebt | Universität | WiSe 22/24 |  | Umgesetzt durch PIM
SoSe 21 | 3. Kooperationen | 3.1 Kooperationen mit wiss. Einrichtungen | Varianz im Niveau der Notenvergabe zwischen Uni-Standorten / Unterschiedlichkeit der Notenumrechnung bei Universitäten in Deutschland; Existenz etablierter und durch die Prüfungskommission genehmigter Verfahren zur Umrechnung ausländischer Noten in Göttingen | Stärkung der Kommunikation zu Schwerpunkten, Stärken und Schwächen der Partneruniversitäten | Studiengangverantwortliche mit BWL-Department | ab SoSe 21 |  |  |  | Varianz der Notenvergabe wird sich nicht ändern lassen; Initiative auf Ebene des BWL-Departments zur Ausweitung internationaler Kooperationen mit bevorzugten Partnern
SoSe 21 | 3. Kooperationen | 3.1 Kooperationen mit wiss. Einrichtungen | Schwerpunkte bei Partneruniversitäten | Stärkung der Kommunikation zu Schwerpunkten, Stärken und Schwächen der Partneruniversitäten | Studiengangverantwortliche mit BWL-Department | ab SoSe 22 |  |  |  | Varianz der Notenvergabe wird sich nicht ändern lassen; Initiative auf Ebene des BWL-Departments zur Ausweitung internationaler Kooperationen mit bevorzugten Partnern
SoSe 21 | 3. Kooperationen | 3.2 Kooperationen mit nicht-wiss. Einrichtungen | Vorhandensein von Exkursionen, Vorträgen von Praktiker*innen, weiteren Gastvortragenden | Stärkung der Kommunikation über Angebote | Studiengangverantwortliche | ab SoSe 21 |  | Kommunikation wurde ausgeweitet, bspw. über den Instagramkanal der Fakultät
| 4. Ausstattung | Aktuell keine Maßnahmen geplant
| 5. Transparenz und Dokumentation | Aktuell keine Maßnahmen geplant
| 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | Aktuell keine Maßnahmen geplant
SoSe 21 | 7. Qualitätssicherung (Profilziel) |  | Die Qualitätssicherung verläuft erfolgreich | Das Profilziel wird angestrebt und erfüllt
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt