## B.Sc. Wirtschaftsinformatik
Monitoring Qualitätsrunden Cluster 1: BWL: Studiengang B.Sc. Wirtschaftsinformatik
Datum der Runde | Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Teilkriterium | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | Umsetzungsfrist | Stand der Umsetzung | Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung der Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1 Qualifikationsziele des Studiengangs (allgemein) | Interdisziplinärer Studiengang an der Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaftslehre und Informatik | Stärkung des Marketings in Bezug auf weibliche Studierende | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 und dauerhaft |  | Zahl weiblicher Mitarbeiter erhöht. Suche nach Frauen für Lehraufträge schwierig.
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1 Qualifikationsziele des Studiengangs (allgemein) | Geringe Anzahl weiblicher Studierender (ggf. durch schulische Sozialisation) | Stärkung des Marketings in Bezug auf weibliche Studierende | Studiengangverantwortlicher | WiSe 2022/23 und dauerhaft |  | Zahl weiblicher Mitarbeiter erhöht. Suche nach Frauen für Lehraufträge schwierig.
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Tiefgreifende methodische Ausbildung: Verknüpfung von Methodengrundlagen und praktischer Anwendung | Stärkung der Integration von aktuellen Erkenntnissen aus der Praxis in das Studium | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | Findet permanent durch inhaltliche Anpassungen statt und auch durch Gastvorträge
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Studierende empfinden Aktualität der Fachinhalte teils hervorragend, teils verbesserungswürdig. Inhalte der Atlantis Module teils veraltet, Fakultät hat jedoch keinen direkten Einfluss auf das Angebot | Verklarung der Kommunikation zum Verhältnis von Grundlagenthemen und Trends. Verdeutlichung von Relevanzen sowie der Verbindung von Grundlagenthemen und aktuellen Entwicklungen | Studiengangverantwortlicher | schrittweise |  |  |  | Schrittweise Aktualisierung - Atlantis ist ad on
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Grundlagenausbildung ist Voraussetzung für das Verständnis aktueller Themen, während bestimmte Trends (wie KI) in der betrieblichen Praxis überpriorisiert werden | Ggf. in Planung: Umbenennung von IKS in „IT für Unternehmen und Verwaltung“ | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | SoSe 2023 |  | Umbenennung im SoSe 23 durchgeführt in Digitalisierung von Unternehmen und Verwaltung
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Modul IKS (B.WIWI-OPH.0003) sowie Grundlagen der Informatik und Programmierung (B.INF:1101): für Studienanfänger Verknüpfung zum weiteren Studium häufig unklar | Anberaumung eines Gesprächs zwischen Studierenden, Modulverantwortlichen und Studiendekanat der Informatik (Einladung wurde bereits ausgesprochen) | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2021
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Programmiersprachen „R“ und „Python“ fallen in der Wirtschaftsinformatik in den Wahlpflichtbereich; R wird aber auch im OPH Modul „Statistik“ verstärkt gelehrt | Anberaumung eines Gesprächs zwischen Studierenden, Modulverantwortlichen und Studiendekanat der Informatik (Einladung wurde bereits ausgesprochen) | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2021
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Exkurse zu aktuellen Themen haben oft keinen Bezug zu den eigentlichen Lehrinhalten und sind meist nicht prüfungsrelevant. Wunsch der Studierenden: Exkurse stärker in Tutorien und/ oder Prüfungen einbinden | Überlegung, Exkurse stärker einzubinden | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Prüfungsrelevanz verstärkt, um Teilnehmerzahlen an Praxisveranstaltungen zu erhöhen
SoSe 23 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Die Studierenden wünschen sich eine Ausweitung des Wahlbereichesfür weitere Spezialisierungen | Keine Maßnahme (Im Bachelor ist die Breite der Asubildung wichtig. Die Spezialisierung erfolgt im Master-Studiengang) | Studiengangverantwortlicher | - |  | Keine Maßnahme (Im Bachelor ist die Breite der Asubildung wichtig. Die Spezialisierung erfolgt im Master-Studiengang)
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Hohe Quote an in Unternehmen beschäftigten Werksstudent*innen | Stärkung der Integration von aktuellen Erkenntnissen aus der Praxis in das Studium | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Berufseinstieg des Wirtschaftsinformatikers ist unproblematisch - Nachfragemarkt für die Wirtschaft
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Nicht unwesentlicher Anteil von B.Sc.-Absolvent*innen wechseln direkt in die Berufspraxis | Stärkung der Integration von aktuellen Erkenntnissen aus der Praxis in das Studium | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Berufseinstieg des Wirtschaftsinformatikers ist unproblematisch - Nachfragemarkt für die Wirtschaft
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Praxisorientierte Projekterfahrung wird bereits im Bachelor stark gefördert | Stärkung der Integration von aktuellen Erkenntnissen aus der Praxis in das Studium | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Berufseinstieg des Wirtschaftsinformatikers ist unproblematisch - Nachfragemarkt für die Wirtschaft
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Resultate von Projekten Studierender der Wirtschaftsinformatik werden sowohl in der Praxis als auch an/ von der Universität Göttingen genutzt | Stärkung der Integration von aktuellen Erkenntnissen aus der Praxis in das Studium | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Berufseinstieg des Wirtschaftsinformatikers ist unproblematisch - Nachfragemarkt für die Wirtschaft
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Hohe Erfolgsquote beim Berufseinstieg; hierbei aber keine Vernachlässigung von methodischer Ausbildung (case studies etc.) | Stärkung der Integration von aktuellen Erkenntnissen aus der Praxis in das Studium | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Berufseinstieg des Wirtschaftsinformatikers ist unproblematisch - Nachfragemarkt für die Wirtschaft
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Trotz schwieriger Arbeitsmarktbedingungen durch die Corona-Pandemie gibt es eine große Jobsicherheit und Bewerbungserfolgsquote | Stärkung der Integration von aktuellen Erkenntnissen aus der Praxis in das Studium | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Berufseinstieg des Wirtschaftsinformatikers ist unproblematisch - Nachfragemarkt für die Wirtschaft
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung (auch: überfachliche Kompetenzen) | Aktualität der Fachinhalte teils hervorragend, teils verbesserungswürdig | Stärkung der Integration von aktuellen Erkenntnissen aus der Praxis in das Studium | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2023 |  | Berufseinstieg des Wirtschaftsinformatikers ist unproblematisch - Nachfragemarkt für die Wirtschaft
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | Studierende bewerten die Anzahl an Gruppenarbeiten und Fallstudien als sehr positiv | Prüfung einer Erweiterung des Wahlbereichs | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | Wahlbereich hier breit aufgestellt. Alle drei Professuren bieten Gruppenarbeiten an (jedes Semester mehrere Veranstaltungen)
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | Gruppenarbeiten/Projekte: Hier muss jede Person Ihre Stärken eigenverantwortlich passend einbringen | Prüfung einer Erweiterung des Wahlbereichs | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | Wahlbereich hier breit aufgestellt. Alle drei Professuren bieten Gruppenarbeiten an (jedes Semester mehrere Veranstaltungen)
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | Unterschiedliche Qualitätsansprüche in Arbeitsgruppen: Kritischer Umgang mit dem eigenen sowie dem Handeln anderer Personen wird vermittelt (Eskalationsstrategien) | Prüfung einer Erweiterung des Wahlbereichs | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | Wahlbereich hier breit aufgestellt. Alle drei Professuren bieten Gruppenarbeiten an (jedes Semester mehrere Veranstaltungen)
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | Weniger Interdisziplinarität im Bachelorstudium, verglichen mit dem Masterstudium | Prüfung einer Erweiterung des Wahlbereichs | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | Wahlbereich hier breit aufgestellt. Alle drei Professuren bieten Gruppenarbeiten an (jedes Semester mehrere Veranstaltungen)
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | Aus Studierendensicht spannende Themen werden im Bachelor zu wenig behandelt (teils nur in Seminaren) | Prüfung einer Erweiterung des Wahlbereichs | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | Wahlbereich hier breit aufgestellt. Alle drei Professuren bieten Gruppenarbeiten an (jedes Semester mehrere Veranstaltungen)
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe | Wunsch der Studierenden nach mehr Lehrangeboten zu Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftlicher Teilhabe in den Modulen der Wirtschaftsinformatik | Prüfung einer Erweiterung des Wahlbereichs | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | Wahlbereich hier breit aufgestellt. Alle drei Professuren bieten Gruppenarbeiten an (jedes Semester mehrere Veranstaltungen)
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.4 Wissenschaftliches Selbstverständnis/Professionalität | Wunsch der Studierenden nach verstärkter Kommunikation, insbesondere zu Problemlagen | Anberaumung von Gesprächen zwischen Studierendenvertreter*innen und Lehrenden: Wie kann die Bereitschaft der Studierenden, freiwillig Gesprächsangebote anzunehmen, gesteigert werden? | Studiengangverantwortlicher | zu klären |  |  |  | Gesprächstermine werden ohne Entschuldigung nicht eingehalten
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.4 Wissenschaftliches Selbstverständnis/Professionalität | Wunsch der Lehrenden nach stärkerer Wahrnehmung von Gesprächsangeboten seitens der Studierenden: Freiwilligkeit der Studierenden statt Pflichttermine zum Austausch | Prüfung einer Erweiterung des Wahlbereichs | Studiengangverantwortlicher | zu klären
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.4 Wissenschaftliches Selbstverständnis/Professionalität | Aus Studierendensicht vermitteln einige Lehrende einen gleichgültigen Eindruck, werden sie auf Probleme (in Gruppenarbeiten) angesprochen | Stärkung der Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden zu Problemlagen und Entwicklung geeigneter Maßnahmen | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | zu klären
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.4 Wissenschaftliches Selbstverständnis/Professionalität | Lehrende nehmen eine hohe Hemmschwelle seitens der Studierenden wahr | Stärkung der Kommunikation zu Möglichkeiten des Umgangs mit Konflikten in Gruppen bereits im Modul „Unternehmen und Märkte“ | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | dauerhaft |  | daran wird permanent gearbeitet
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.4 Wissenschaftliches Selbstverständnis/Professionalität | Studierende sind an unterschiedlichen Punkten der Persönlichkeitsentwicklung: Niveau von Mitarbeit und Leistungsbereitschaft ist sehr unterschiedlich: Im Berufsleben wird auch die Gruppenleistung bewertet (durch Vorgesetzte/Kunden) | Sensibilisierung der Tutor*innen für das Thema Probleme in Gruppenarbeiten | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | dauerhaft |  | Tutoren sind sich dessen bewust - Gruppen halten Probleme für sich
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.4 Wissenschaftliches Selbstverständnis/Professionalität | Studierende sind an unterschiedlichen Punkten der Persönlichkeitsentwicklung: Niveau von Mitarbeit und Leistungsbereitschaft ist sehr unterschiedlich: Im Berufsleben wird auch die Gruppenleistung bewertet (durch Vorgesetzte/Kunden) | Überlegung, ob die Einführung einer Feedbackkultur sinnvoll ist (Problem: viele Studierende) | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | zu klären
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.4 Wissenschaftliches Selbstverständnis/Professionalität | Studierende sind an unterschiedlichen Punkten der Persönlichkeitsentwicklung: Niveau von Mitarbeit und Leistungsbereitschaft ist sehr unterschiedlich: Im Berufsleben wird auch die Gruppenleistung bewertet (durch Vorgesetzte/Kunden) | Stärkung von Projekten/spezialisierten Seminaren, die den Studierenden einen Eindruck über die vielfältigen Karrierewege mit einem Abschluss in Wirtschaftsinformatik vermitteln | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | SoSe 2022 |  | das wird alles bereits sehr breit angeboten
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.5 Kommunikation und Kooperation, Vermittlungskompetenz | Gruppenarbeiten/Projekte: Hier muss jede Person Ihre Stärken eigenverantwortlich passend einbringen | Diskussion der Öffnung von mehr Lehrveranstaltungen und Modulen im Wahlbereich des BA-Studiums | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | SoSe 2023
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.5 Kommunikation und Kooperation, Vermittlungskompetenz | Agile Teams vs. Klassisches Arbeiten in Phasen: Hier mangelt es noch an wissenschaftlicher Analyse zu Vor- und Nachteilen | Diskussion der Öffnung von mehr Lehrveranstaltungen und Modulen im Wahlbereich des BA-Studiums | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | SoSe 2023
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.5 Kommunikation und Kooperation, Vermittlungskompetenz | Wenig Lehrangebote zur Vermittlungskompetenz in den Modulen der Wirtschaftsinformatik | Diskussion der Öffnung von mehr Lehrveranstaltungen und Modulen im Wahlbereich des BA-Studiums | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | SoSe 2023
SoSe 23 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.6 Internationalisierung | Geringe Nachfrage von Studierenden nach Auslandssemestern | Keine Maßnahme (Studierende übernehmen häufig bereits im BA-Studium Werkstudent*innentätigkeiten; deshalb ggf. geringeres Interesse an Auslandsaufenthalten) | - | -
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.6 Internationalisierung | Studieninhalte der Wirtschaftsinformatik haben immer auch internationalen Bezug | Keine Einrichtung eines englischsprachigen Pflichtbereichs, da die ZZO keine sprachlichen Zugangsvoraussetzungen beinhaltet | - | - |  | Profilziel wird erfüllt
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.7 Digitalisierung/Digitale Kompetenzen | Digitalisierung wesentlicher Bestandteil des Fachs | Beibehaltung des Status Quo: Software Engineering ist inhaltlich in der Informatik angesiedelt | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | Profilziel wird erfüllt
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.7 Digitalisierung/Digitale Kompetenzen | Studierende wünschen sich mehr Anleitung zum eigenständigen Programmieren (auch im Studienverlauf) | Beibehaltung des Status Quo: Software Engineering ist inhaltlich in der Informatik angesiedelt | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | Profilziel wird erfüllt
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.8. Diversität | Geschlechterverhältnis der Studierenden (85% männliche Studierende) / Geschlechterverhältnis der Professor*innen: 1/5 weibliche Professor*innen an der Fakultät, keine Professur im Bereich Wirtschaftsinformatik | Stärkung der Attraktivität der MINT-Fächer (insb. Informatik) bereits in der Schule. Hier wirkt die Universität bereits ein, wo möglich: „In kleinen Schritten besser werden“ | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department und weiteren Stakeholdern universitätsweit | dauerhaft
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.8. Diversität | Einigkeit der Qualitätsrunde: Auch in der Wirtschaftsinformatik funktionieren divers besetzte Teams besser | Überlegung zur Vergabe von Lehraufträgen an weibliche Personen | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | wird auch in grundständiger Lehre vermittelt.
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.8. Diversität | Diversität im Studium durch unterschiedliche Fachkulturen | Überlegung zur Vergabe von Lehraufträgen an weibliche Personen | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | wird auch in grundständiger Lehre vermittelt.
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.9 Nachhaltigkeit | Wenig spezifisches Lehrangebot, aber Einbindung des Themas Nachhaltigkeit in vielen Lehrveranstaltungen | Einbindung von Nachhaltigkeitsaspekten in die Lehre, wo dies möglich und passend ist | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | dauerhaft |  | Profilziel wird erfüllt
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.9 Nachhaltigkeit | Existenz von Forschungsschwerpunkten im Bereich Green IT, aber keine Lehrveranstaltungen im B.Sc. | Green IT ist eher ein Thema für das M.Sc. Studium | - | -
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.9 Nachhaltigkeit | IT minimiert Stromverbrauch in Bezug auf Leistung („total cost of hardware“) | Green IT ist eher ein Thema für das M.Sc. Studium | - | -
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.4 Qualität und Transparenz der Prüfungsanforderungen | Kritik der Studierenden: Speziell im aktuellen Semester findet weniger Kommunikation statt, was bedauert wird | Stärkung der Kommunikation über Homepages und studiengangsspezifische E-Mails /E-Mailverteilern, da dort mehr Verbindlichkeit | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | SoSe 2023 |  | mit der Informatik hat ein Gespräch stattgefunden
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.4 Qualität und Transparenz der Prüfungsanforderungen | Studierende stellen Unterschiede in der Kommunikation zwischen den Fachbereichen Informatik/Wirtschaftsinformatik fest; Nutzung von rocket.chat in der Informatik, wobei Studierende hier die mangelnde Verbindlichkeit kritisieren | Stärkung der Kommunikation über Homepages und studiengangsspezifische E-Mails /E-Mailverteilern, da dort mehr Verbindlichkeit | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | SoSe 2023 |  | mit der Informatik hat ein Gespräch stattgefunden
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.4 Qualität und Transparenz der Prüfungsanforderungen | Wunsch nach mehr Kommunikation zu Änderungen im Modulkatalog, vor allem im Hinblick auf gelöschte Module | Optimierung der Kommunikationswege und Aktualitäten: Lehrstuhlseiten bieten Lehrangebotsinformationen mit drei Semestern Vorlauf, es kann aber auch (kurzfristige) Änderungen geben | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | SoSe 2023 |  | ist erledigt
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.4 Qualität und Transparenz der Prüfungsanforderungen | Pflicht seitens der Studierenden, ihre PStO und die Modulkataloge auf dem aktuellen Stand zu kennen | Optimierung der Kommunikationswege und Aktualitäten: Lehrstuhlseiten bieten Lehrangebotsinformationen mit drei Semestern Vorlauf, es kann aber auch (kurzfristige) Änderungen geben | Studiengangverantwortlicher mit BWL-Department | SoSe 2023 |  | ist erledigt
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.4 Qualität und Transparenz der Prüfungsanforderungen | Modul „Computersicherheit und Privatheit“ (B.Inf.1210): Kommunikationsproblem zwischen Studiendekanat, Prüfungsamt und Studierenden bzgl. Streichung des Modulangebotes durch die Informatik | Vermeidung eines Verwaltungsoverlap durch zu viele Kommunikationswege | Studiendekanat und Prüfungsamt | dauerhaft
SoSe 21 | 1. Didaktisches Konzept | 1.4 Qualität und Transparenz der Prüfungsanforderungen | Wunsch der Studierenden: Kommunikation der Gründe für Modulstreichungen. Unmut entsteht durch Planungsunsicherheit oder erzwungener Änderung der Studienverlaufsplanung | Optimierung der Kommunikationswege und Aktualitäten: Lehrstuhlseiten bieten Lehrangebotsinformationen mit drei Semestern Vorlauf, es kann aber auch (kurzfristige) Änderungen geben | Studiengangverantwortlicher mit Studiendekanat | dauerhaft |  |  |  | Streichung von Lehrveranstaltungen Muntermann in jüngerer Zeit -> Ruf an andere Uni angenommen -> schwer beeinflussbar
SoSe 23 | 1. Didaktisches Konzept | 1.4 Qualität und Transparenz der Prüfungsanforderungen | Studierenden fehlen oftmals die Vorkenntnisse für das Modul Grundlagen der Informatik und Programmierung. Sie müssen daher mehr leisten als Studierende der Informatik. Aufbau und Ablauf der Veranstaltung sind zudem sehr komplex und bereiten zu Beginn des Studiums häufig Schwierigkeiten | Keine Maßnahme (Für die Veranstaltung ist, anders als an der Wiwi-Fakultät, die regelmäßige Abgabe von Aufgabenblättern nötig. Das Erlernen eines Umgangs mit unterschiedlichen Fachkulturen wird für die spätere Berufspraxis als wichtig erachtet.) | - | - |  | Keine Maßnahme (Für die Veranstaltung ist, anders als an der Wiwi-Fakultät, die regelmäßige Abgabe von Aufgabenblättern nötig. Das Erlernen eines Umgangs mit unterschiedlichen Fachkulturen wird für die spätere Berufspraxis als wichtig erachtet.)
WiSe 22/23 | 2. Studierbarkeit | 2.1 Studienorientierungs-angebote | Veraltete Inhalte der Studiengangvorstellungen am Master-bewerbungstag | Aktualisierung und bessere Ausgestaltung der Inhalte der Studiengangvorstellung | Studiengangverantworlicher | Zu klären
WiSe 22/23 | 2. Studierbarkeit | 2.1 Studienorientierungs-angebote | Viele Interessierte oder Studierende kommen nicht zur Studiengangvorstellung am Masterbewerbungstag | Aktualisierung und bessere Ausgestaltung der Inhalte der Studiengangvorstellung | Studiengangverantworlicher | Zu klären
WiSe 22/23 | 2. Studierbarkeit | 2.2 Betreuung der Studieneingangsphase | Veraltete Inhalte der Studiengangvorstellungen in der Orientierungsphase | Aktualisierung und bessere Ausgestaltung der Inhalte der Studiengangvorstellung sowie Sensibilisierung der O-Phasen Tutor*innen für die Wichtigkeit des Programmpunkts | Studiengangverantworlicher und Studiendekanat in Zusammenarbeit mit dem Verein Wiwi O-Phase | Zu klären
WiSe 22/23 | 2. Studierbarkeit | 2.2 Betreuung der Studieneingangsphase | Viele Interessierte oder Studierende kommen nicht zur Studiengangvorstellung in der Orientierungsphase | Aktualisierung und bessere Ausgestaltung der Inhalte der Studiengangvorstellung sowie Sensibilisierung der O-Phasen Tutor*innen für die Wichtigkeit des Programmpunkts | Studiengangverantworlicher und Studiendekanat in Zusammenarbeit mit dem Verein Wiwi O-Phase | WS 23/ 24
WiSe 22/23 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauer | Viele Studierende überschreiten die Regelstudienzeit: Dieses Problem wurde durch Corona und ausgesetzte Fristen verstärkt | Bei der zukünftigen Durchführung von Stu-dierendenbefragungen speziell für den Bachelor Wirtschaftsinformatik Gründe für hohe Stu-dienverweildauern abfragen | Studiendekanat | SoSe 24
WiSe 22/23 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauer | Mögliche Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit sind, dass viele Studierende in der Wirtschaftsinformatik neben ihrem Studium berufstätig sind, bspw. als Werkstudierende oder Auslandsaufenthalte absolvieren | Ergänzung des Studiengangreports: Anteil der Studierenden ausweisen, die einen Auslandsauf-enthalt absolviert haben | Abteilung SL und Studiendekanat | Zu klären
WiSe 22/23 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauer | Sehr heterogene Studierendenschaft | Ergänzung des Studiengangreports: Abbruchquoten stärker im Hinblick auf die heterogene Studierendenschaft betrachten, z.B. getrennt ausgewiesene Abbruchquoten für Personen mit Fachabitur und allgemeinem Abitur. Auch interessant bei Studiengangwechsel | Abteilung SL und Studiendekanat | Zu klären |  |  |  | Studiendekanat hat den Wunsch nach diverstiätsorientierten Daten speziell für Abbrüche und Abschlüsse im März 2023 an die Abteilung SL weiter gegeben
SoSe 23 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauer | Mehrere sehr umfangreiche Module (Grund-lagen der Informatik und Programmierung, Grundlagen der Praktischen Informatik, Projektstudium, Programmierkurs, Abschlussarbeit) können zu einer Erhöhung der Studienverweildauer beitragen | Keine Maßnahme (Studiengangverantwortlicher: Vermutung, dass neben dem Studium bereits viel gearbeitet wird. Studierende: Module sind umfangreich und Inhalte im Regelfall vollkommen neu; längere Verweildauer jedoch unproblematisch, da Module zwecks Vermeidung von Stresssituationen freiwillig auf einen längeren Zeitraum verteilt werden) | - | - |  | Keine Maßnahme (Studiengangverantwortlicher: Vermutung, dass neben dem Studium bereits viel gearbeitet wird. Studierende: Module sind umfangreich und Inhalte im Regelfall vollkommen neu; längere Verweildauer jedoch unproblematisch, da Module zwecks Vermeidung von Stresssituationen freiwillig auf einen längeren Zeitraum verteilt werden)
WiSe 22/23 | 2. Studierbarkeit | 2.5 Prüfungsorganisation und Prüfungsgleichheit | Modul Grundlagen der Informatik und Programmierung: - Es wurde zunächst eine begrenzte Anzahl an Plätzen für die Prüfung frei gegeben (erst 50 dann 120) - Studierende konnten sich teils zunächst nicht anmelden | Der Studiengangverantwortliche klärt mit der zu-ständigen Lehrperson an der Informatik, dass ausreichend Plätze für die Prüfung zur Verfügung gestellt werden müssen | Studiengangsverantwortlicher | WS 22/ 23
| 3. Studiengangbezogene Kooperationen | Aktuell keine Maßnahmen geplant
SoSe 23 | 4. Ausstattung | 4.2 Koordination | In den Modulen Grundlagen der Informatik und Programmierung sowie Grundlagen der Praktischen Informatik werden zu Beginn der Vorlesungszeit nicht ausreichend Plätze angeboten. Begründet wird dies durch die hohe Abbruchquote. Studierende der Wirtschaftsinformatik erhalten dadurch ggf. keine Plätze in den ersten beiden Wochen. | Prof. Schumann sucht das Gespräch mit der Informatik. Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ist an der Finanzierung beteiligt. | Studiengangsverantwortlicher | SoSe 24
WiSe 22/23 | 4. Ausstattung | 4.3.1 Räume, Geräte und IT | Es gibt auf dem Zentralcampus zu wenig ruhige Arbeitsplätze (nicht IT-bezogen, sondern generell) insbesondere in Prüfungsphasen (Dies ist kein fakultätsspezifisches Problem) | Keine Maßnahmen geplant | - | -
WiSe 22/23 | 5. Transparenz und Dokumentation | 5.1 Regelungstransparenz | - Engagierte Studierende sind gut informiert, jedoch ist dies in der Breite der Studierenden schwer zu beurteilen - Insbesondere Ordnungstexte sind sehr lang und komplex und werden von vielen Studierenden nicht gelesen | Nachdenken über das Erstellen von kurzen Abstracts der Ordnungen, die die wichtigsten Regelungen kurz und knapp auf wenigen Seiten zusammen fassen | Studiendekanat | SoSe 23
WiSe 22/23 | 5. Transparenz und Dokumentation | 5.2 Zugang zu aktuellen Informationen | - Die Informationsweitergabe insbesondere seitens der Informatik hat sich durch die stärkere Verwendung digitaler Kanäle verbessert - Dennoch durch unterschiedliche Fachkulturen bedingte Unterschiede in der Informationsweitergabe | Weiterhin Sensibilisierung neuer Studierender hinsichtlich der Besonderheiten unterschiedlicher Fachkulturen | Studiengangverantwortlicher | SoSe 23
WiSe 22/23 | 5. Transparenz und Dokumentation | 5.2 Zugang zu aktuellen Informationen | Oftmals erst späte Informationen über gelöschte oder neue Module für die breite Studierendenschaft | Nachdenken über eine zentrale Stelle, an der entsprechende Informationen zeitnah bekannt gemacht werden, z.B. über die Webseite | Studiendekanat | SoSe 23
WiSe 22/23 | 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | 6.1 Gewährung von Chancengleichheit | - Im Studium gibt es einen hohen Anteil von Personen mit Fachabitur | Analyse auf Basis der Abbruchdaten, ob Personen mit einem Fachabitur eher ihr Studium erfolglos beenden | Studiendekanat | SoSe 23
WiSe 22/23 | 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | 6.1 Gewährung von Chancengleichheit | - Der Frauenanteil ist weiterhin zu gering - Auffällig ist, dass es mehr Frauen mit Migrationshintergrund gibt - Das Stipendium für Frauen zum Ausprobieren der Inhalte der Wirtschaftsinformatik hat gut funktioniert. Es gab einige Wechsel hin zur Wirtschaftsinformatik. Aktuell liegen keine Mittel für eine Weiterführung vor. | Bestehende Maßnahmen werden weitergeführt, z.B. der Girls Day | Dozierende in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten | SoSe 23
WiSe 22/23 | 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | 6.1 Gewährung von Chancengleichheit | - Der Frauenanteil ist weiterhin zu gering - Auffällig ist, dass es mehr Frauen mit Migrationshintergrund gibt - Das Stipendium für Frauen zum Ausprobieren der Inhalte der Wirtschaftsinformatik hat gut funktioniert. Es gab einige Wechsel hin zur Wirtschaftsinformatik. Aktuell liegen keine Mittel für eine Weiterführung vor. | Überdenken der Durchführung einer Girls Summer School, bei der Programmierkenntnisse (bevorzugt in Java) gelehrt werden, um Ängste zu nehmen. Schwierig ist, passendes Lehrpersonal zu finden. Ggf. Rückgriff auf externe Anbietende | Studiengangverantwortliche in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten | Zu klären
WiSe 22/23 | 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | 6.1 Gewährung von Chancengleichheit | - Der Frauenanteil ist weiterhin zu gering - Auffällig ist, dass es mehr Frauen mit Migrationshintergrund gibt - Das Stipendium für Frauen zum Ausprobieren der Inhalte der Wirtschaftsinformatik hat gut funktioniert. Es gab einige Wechsel hin zur Wirtschaftsinformatik. Aktuell liegen keine Mittel für eine Weiterführung vor. | Analyse, ob und ggf. warum mehr Frauen mit Migrationshintergrund sich für die Wirtschaftsinformatik entscheiden | Studiendekanat in der geplanten Studierendenbefragung | Zu klären
SoSe 23 | 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | 6.1 Gewährung von Chancengleichheit | Das Stipendium für Frauen in der Wirtschaftsinformatik hat gut funktioniert. Die Finanzierung war allerdings ausgelaufen | Für die Fortführung des Stipendienprogramms gibt es aktuell keine Finanzierung. Frau Konings hat Studienqualitätsmittel beantragt, um eine Programmierwoche für Studentinnen zu organisieren. Die Mittel wurden genehmigt. | Studiengangverantwortlicher und Gleichstellungsbeauftragte | SoSe 24
SoSe 21 | 7. Qualitätssicherung (Profilziel) |  | Die Qualitätssicherung verläuft erfolgreich | Profilziel wird angestrebt und erfüllt | - | - |  | Beispiele: Gesprächsrunde Studierende, Lehrevaluationen, PStO und Modulverzeichnisse stets auf aktuellem Stand, neue Lehrangebote werden Semesterweise überführt
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt