## Tabelle1
Systemakkreditierung: Maßnahmenkatalog an der Sowi-Fakultät / Cluster Ethnologie (Stand 10.2023) | [7 empty] | Maßnahme umgesetzt
Umsetzung der Maßnahme begonnen
Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig abgelehnt
Cluster/ Studienangebot | Kriterium / Themengebiet | Maßnahme ink. Beschlussdatum | Verantwortlich | Zeithorizont | Stand der Umsetzung | Diskussion und Beschluss | Datum, Prüfung, Zielerreichung
Cluster Sowi 2: Ethnologie
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1 Qualifikationsziele des Studiengangs // Profilschärfung in den Bachelorstudiengängen (Themen und Theorien) | 01.2021: Klärung der Modulstruktur, ggf. Modulvielfalt reduzieren (bspw. Visuelle Anthropologie streichen) | AG1 | bis Ende WS 21/21 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Bessere Transparenz durch neu gestaltetes Einführungsmodul mit entsprechenden Orientierungssitzungen wurde geschaffen. Prüfung durch AG 1 läuft noch. 03.2022: prüft Möglichkeiten der Ver-klarung und besseren Transparenz. QR:07.2023: Neue PStO zum WS 2022: Reduktion der Modulfülle und der Überschneidungen zw. den beiden Profilen im BA/2FBA. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht. 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1 Qualifikationsziele des Studiengangs // Profilschärfung in den Bachelorstudiengängen (Themen und Theorien) | 01.2021: Transparenz und Sichtbarkeit der Modulinhalte erhöhen | AG1 | bis Ende WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Bessere Transparenz durch neu gestaltetes Einführungsmodul mit entsprechenden Orientierungssitzungen wurde geschaffen. Prüfung durch AG 1 läuft noch. 03.2022: AG2 für eine klarere Online-Darstellung unserer thematischen Schwerpunkte, auch im BA. QR: 07.2023: Überarbeitung der Inhalte (z.B. thematische u. regionale Schwerpunkte) auf den Seiten Studium A-Z. Kontinuierliche Verbesserung der Sichtbarkeit geplant (AG2). | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht. 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1 Qualifikationsziele des Studiengangs // Profilschärfung in den Bachelorstudiengängen (Themen und Theorien) | 01.2021: die Praxis, internationale Dozierende – insbesondere auch aus dem „Globalen Süden“ – einzuladen, sollte in jedem Fall beibehalten und wenn möglich ausgebaut werden. | Vorstand | 2 Jahre | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Wird bereits gemacht und kann noch ausgebaut werden (Einbezug von Gästen für einzelne Sitzungen, Lehraufträge für Gastwissenschaftler*innen, Gastdozenturen durch Erasmus+-Mobilitäten mit Partnerunis, Etablierung virtueller Lehrangebote mit Partnerunis). QR: 07.2023: Wird in den Sitzungen zur Lehrplanung und bei der Erstellung von SQM Anträgen berücksichtigt. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1 Qualifikationsziele des Studiengangs // Profilschärfung in den Bachelorstudiengängen (Analogien zur Profilschärfung im Masterstudiengang) | 01.2021: die Einführung einer Profilstruktur in den BA-Studiengängen analog zu den Profilbereichen im Masterstudiengang soll geprüft werden | AG2 | im Studienjahr 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: eine Profilstruktur analog zu den Profilen im MA erscheint uns nicht als zielführend; allerdings sollen unsere thematischen Profile klarer kommuniziert und auch für Außenstehende klarer sichtbar gemacht werden: Umsetzung durch AG 2. QR:07.2023: Profilstruktur im BA analog zum MA wird als nicht zielführend erachtet, damit wird die Maßnahme fallengelassen. Die Sichtbarkeit der bestehenden Profile wird verbessert (AG 2) | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Diskutiert, aber Maßnahme wird abgelehnt. 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) // Methodenkompetenzen und Theoriemodule in den BA-Studiengängen (Grundlagenmodule) | 01.2021: das Rahmenkonzept der Einführungskurse abstimmen | Vorstand, AG 1 | WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Das Rahmenkonzept für die Grundlagenmodule und die Einführung in das Studium und in die Ethnologie sollen Gegenstand eines Klausurtags des Instituts im WS 21/22 sein. Klausurtag 1 am 19.11.21: Das Rahmenkonzept für die Grundlagenmodule und die Einführung in das Studium und in die Ethnologie wurden diskutiert, konkrete Umsetzungsschritte beschlossen. Abschließende Dokumentation Ende WS 21/22. QR: 07.2023 Einbindung in die Lehrplanungssitzungen. Themen-Liste auch für das 2. Studienjahr sollen noch festgelegt werden, um den Übergang vom ersten in das zweite Jahr zu verbessern. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) // Methodenkompetenzen und Theoriemodule in den BA-Studiengängen (Grundlagenmodule) | 01.2021: das große Ganze verdeutlichen, z. B. über eine Lernlandkarte, eine Projektwoche zu den vielfältigen Möglichkeiten des Ethnologiestudiums und den beruflichen Perspektiven (visualisierte Lernkarten oder road maps anbieten, um die Komplementarität der angebotenen Module im exemplarischen Studienverlauf und deren theoretische Verbindungen anschaulich zu vermitteln) | Vorstand, AG 1 | WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Das Rahmenkonzept für die Grundlagenmodule und die Einführung in das Studium und in die Ethnologie sollen Gegenstand eines Klausurtags des Instituts im WS 21/22 sein. Klausurtag 1 am 19.11.21: Konkrete Umsetzungsschritte wurden erörtert und beschlossen. Umsetzung durch AG1 und AG2 bis Ende SoSe 2022. Erste praktische Erprobung im WS 22/23. QR: 07.2023: Mini-Workshop (statt Projekt-woche) im WS 22/23 nicht umgesetzt: wegen der aktuellen Arbeitsbelastung und mangelnder Resonanz von Seiten der Studierenden bei ähnlichen For-maten nicht weiterverfolgt, auch nicht nötig, da Studiengang so klein, dass gute Kommunikation dazu gut möglich;Ersti-Hefti und exemplarische Studienverlaufspläne werden gut angenommen, zusätzliche Verabredung mit Herrn Wiemer Hochschuldidaktik zur Erstellung einer Lernkarte bis WS 2024/25 und dann Planung der Umsetzung mit AG2 | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) // Methodenkompetenzen und Theoriemodule in den BA-Studiengängen (Grundlagenmodule) | 01.2021: inhaltliches Staffeln des Grundlegenden; im Bereich Theorien (Einführungsvorlesung) wäre Aufteilung in Klassiker und Neuere Theorien und Ansätze überlegenswert | Vorstand, AG 1 | WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Das Rahmenkonzept für die Grundlagenmodule und die Einführung in das Studium und in die Ethnologie sollen Gegenstand eines Klausurtags des Instituts im WS 21/22 sein. Klausurtag 1 am 19.11.21: Das Rahmenkonzept für die Grundlagenmodule und die Einführungsvorlesung wurden diskutiert, konkrete Umsetzungsschritte beschlossen. Abschließende Dokumentation Ende WS 21/22. 11.2022: RL: Lehnt den Vorschlag der gemeinsamen inhaltlichen Erarbeitung eines Einfüh-rungsmoduls durch die Pro-fessoren oder einer Ring-VL (Vorschlag GA Stodulka) ab. Das jetzige Modell (B.Eth.311B) entspricht sehr gut unserer Empirie-Orientierung. QR: 07.2023: Ringvorlesung zu viel Aufwand, Deputate lassen sich schlecht von mehreren Personen aufteilen. Die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Diskutiert, aber Maßnahme wird abgelehnt 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) // Methodenkompetenzen und Theoriemodule in den BA-Studiengängen (Grundlagenmodule) | 01.2021: die Relevanz von Grundlagenthemen hervorheben, z. B. durch ihre Erörterung anhand aktueller Beispiele | Vorstand, AG 1 | WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Das Rahmenkonzept für die Grundlagenmodule und die Einführung in das Studium und in die Ethnologie sollen Gegenstand eines Klausurtags des Instituts im WS 21/22 sein. Klausurtag 1 am 19.11.21: Möglichkeiten der Verdeutlichung der Relevanz von Grundlagenthemen wurden erörtert. Abschließende Dokumentation Ende WS 21/22. QR: 07.2023 Frage auch nach Einbindung der neuen Studierenden aus dem Studiengang Sustainable Developement: auch hier muss die Relevanz der Grundlagenmodule hervorgehoben werden. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) // Methodenkompetenzen und Theoriemodule in den BA-Studiengängen (Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten) | 01.2021: Schaffung eines separaten Moduls für die „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“ | Vorstand, AG 1 | WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Konkrete Schritte: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten als eigenes Modul, "Einführungsvorlesung" wird wie B.Eth.311B auf 6 C reduziert, die Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten könnte angesichts der vielen Übungen, die gemacht werden - bis zu 6 C bekommen. Soll auf dem Klausurtag des Instituts im WS 21/22 diskutiert werden. Klausurtag 1 am 19.11.21 & Austausch mit Sowi-Schreibberatung: Beschluss zur Schaffung eines eigenen Moduls "Einführung in das wiss. Arbeiten" und der Integration der Heranführung an wiss. Hausarbeiten in Fachmodule im 3. Fachsemester. QR 07.2023: wurde in der PStO zum WS 22/23 umgesetzt. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) //Methodenkompetenzen und Theoriemodule in den BA-Studiengängen (Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten) | 01.2021: in den ersten beiden FS: Fokus auf Lesekompetenzen; im 3. FS Einführung ins Schreiben (Hausarbeit) | Vorstand, AG 1 | WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Soll auf dem Klausurtag des Instituts im WS 21/22 diskutiert werden. Klausurtag 1 am 19.11.21 & Austausch mit Sowi-Schreibberatung: Beschluss zur Integration der Heranführung an wiss. Hausarbeiten in Fachmodule im 3. Fachsemester. QR 07.2023: wurde in der PStO zum WS 22/23 umgesetzt. Modul 331 enthält jetzt auch die Heranführung an die (erste) HA | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) // Methodenkompetenzen und Theoriemodule in den BA-Studiengängen (Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten) | 01.2021: Bezug zwischen [der Einführung in das] wissenschaftliche Arbeiten und dem Schreiben einer Hausarbeit stärken, indem beides zeitlich enger zusammenliegt (evtl. ein eigenes Modul schaffen, idealerweise im 2. oder 3. Semester, in dem eine Hausarbeit begleitend zu schreiben ist); verpflichtung würde die Teilnahme und das Engagement der Studierenden stärken, das Modul aufwerten) | Vorstand, AG 1 | WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Zunächst muss geprüft werden, ob ein eigenes Modul sinnvoll ist, oder ob der Bezug auch in der bestehenden Modulstruktur hergestellt werden kann, bzw. ob die Maßnahme mit der Einführung eines Moduls zum wissenschaftlichen Arbeiten bereits erfüllt wurde. Soll auf dem Klausurtag des Instituts im WS 21/22 diskutiert werden. Klausurtag 1 am 19.11.21 & Austausch mit Sowi-Schreibberatung: Beschluss zur Integration der Heranführung an wiss. Hausarbeiten in Fachmodule im 3. Fachsemester. QR 07.2023: wurde in der PStO zum WS 22/23 umgesetzt. Modul 331 enthält jetzt auch die Heranführung an die (erste) HA | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) // Methodenkompetenzen und Theoriemodule in den BA-Studiengängen (Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten) | 01.2021: Alternative: Einführung einer eigenen Lehrveranstaltung z.B. im 3. Semester, um konzentrierteres und angewandtes Schreiben der ersten Hausarbeit zu erreichen | Vorstand, AG 1 | WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Verbindung mit Maßnahmenvorschlag aus dem Breakout-Raum 1 (Schaffung eines eigenen Moduls für wissenschaftliches Arbeiten) muss zunächst geprüft werden. Soll auf dem Klausurtag des Instituts im WS 21/22 diskutiert werden. Klausurtag 1 am 19.11.21 & Austausch mit Sowi-Schreibberatung: Beschluss zur Integration der Heranführung an wiss. Hausarbeiten in Fachmodule im 3. Fachsemester. QR 07.2023: als Alternative abgelehnt, siehe Maßnahme oben. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Diskutiert aber abgelehnt
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) // Methodenkompetenzen und Theoriemodule in den BA-Studiengängen (Heranführung an ethnologische oder ethnografische Forschungsmethoden) | 01.2021: Fokus auf die Wahl und Umsetzung konkreter Forschungsmethoden immer wieder in den Seminaren und in der Textdiskussion thematisieren | Studiengangsbeauftragter (H. Reithofer) | laufend | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Wird verschiedentlich bereits gemacht, kann aber intern (unter den Lehrenden) auch immer wieder angesprochen werden. QR 07.2023: wird umgesetzt. Der Studiengangsbeauftragte erinnert fortlaufend in den Lehrplanungssitzungen. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) // Methodenkompetenzen und Theoriemodule in den BA-Studiengängen (Heranführung an ethnologische oder ethnografische Forschungsmethoden) | 01.2021: in den Seminaren Ethnographien lesen und besprechen, um ergänzend zur eigenen Forschungserfahrung die Erfahrungen anderer Ethnolog*innen kennenzulernen | Studiengangsbeauftragter (H. Reithofer) | laufend | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Wird verschiedentlich bereits gemacht, kann aber intern (unter den Lehrenden) auch immer wieder angesprochen werden. QR 07.2023: wird umgesetzt. Der Studiengangsbeauftragte erinnert fortlaufend in den Lehrplanungssitzung. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) // Methodenkompetenzen und Theoriemodule in den BA-Studiengängen (Heranführung an ethnologische oder ethnografische Forschungsmethoden) | 01.2021: Erste Forschungsaufgaben formulieren: Fokus auf die Anwendung und das Ausprobieren legen; hierbei auch ein Scheitern ermöglichen und das thematisieren | AG 1 | WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Inhaltliche Foki, Lernziele und Kompetenzen des Moduls B.Eth.321 prüfen, um Komplexität der Anforderungen zu reduzieren und die Anforderungen für Zweitsemester geeigneter zu gestalten; methodische Schritte der Datenanalyse und Datendarstellung werden in B.Eth.321 bereits gelehrt und von den Studierenden ins Portfolio integriert. Wird auf dem Klausurtag des Instituts besprochen. Klausurtag 1 am 19.11.21: Inhaltliche Foki, Lernziele und Kompetenzen des Moduls B.Eth.321 werden geprüft und die Anforderungen für Zweitsemester geeigneter gestaltet. Überarbeitung der Modulbeschreibung bis Ende WS 21/22 durch Modulbeauftragte. QR 07.2023: umgesetzt mit Einführung der neuen PStO zum WS 22_23 in der Überarbeitung des Moduls 321. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) // Methodenkompetenzen und Theoriemodule in den BA-Studiengängen (Heranführung an ethnologische oder ethnografische Forschungsmethoden) | 01.2021: die Erprobung leicht umsetzbarer Formate (etwa: Gesprächsnotizen, Interview und Transkription, systematische Beobachtung, Feldforschungsnotizen, Online-Ethnographie) wird von Seiten der Studierenden weiterhin mit Nachdruck gewünscht; komplexere Verfahren können später im MA vertieft werden; als besonders wünschenswert wurde von Lehrenden formuliert, in dieses Modul nicht nur Praktiken der Datenerhebung, sondern auch erste Formate der Datenanalyse und Datendarstellung mit aufzunehmen und in die bewährte Prüfungsform des Portfolios zu integrieren | Klausurtag des Instituts, AG 1 | WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Inhaltliche Foki, Lernziele und Kompetenzen des Moduls B.Eth.321 prüfen, um Komplexität der Anforderungen zu reduzieren und die Anforderungen für Zweitsemester geeigneter zu gestalten; methodische Schritte der Datenanalyse und Datendarstellung werden in B.Eth.321 bereits gelehrt und von den Studierenden ins Portfolio integriert. Wird auf dem Klausurtag des Instituts besprochen. Klausurtag 1 am 19.11.21: Inhaltliche Foki, Lernziele und Kompetenzen des Moduls B.Eth.321 werden geprüft und die Anforderungen für Zweitsemester geeigneter gestaltet. Überarbeitung der Modulbeschreibung bis Ende WS 21/22 durch Modulbeauftragte. QR 07.2023: umgesetzt mit Einführung der neuen PStO zum WS 22_23 in der Überarbeitung des Moduls 321. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | 01.2021: Kompetenzziele klarer formulieren, um eine klarere Orientierung für Lehrende und Lernende zu bieten | AG1 (mit Unterstützung durch HS-Didaktik) | bis Ende WS 21/22 | Erfolgt noch. QR: 07.2023 Hans Reithofer und Herr Wiemer von der HD sind verabredet und überarbeiten die Lernziele und Kompetenzen etc. bis WS 24_25 | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | 01.2021: eine Baseline von Texten, Inhalten und Kompetenzen definieren, die (für bestimmte Module) vorausgesetzt werden (alternativ anstelle von Texten Konzepte und Theorien definieren, die zu behandeln sind) | Vorstand | WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Soll auf dem Klausurtag des Instituts im WS 21/22 diskutiert werden. Klausurtag 1 am 19.11.21: Das Rahmenkonzept für die Grundlagenmodule und die Einführung in das Studium und in die Ethnologie wurden diskutiert, konkrete Umsetzungsschritte beschlossen. Abschließende Dokumentation Ende WS 21/22. In den LV der Grundlagenmodule: ein deutlicheres Herausstreichen der Relevanz der Inhalte für das Ethnologie-Studium: was wird wo im späteren Studium vorausgesetzt, vertieft? QR: 07.2023: Lehrveranstaltungspläne werden für die Kolleg*innen sichtbar gemacht | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | 01.2021: um auch Arbeitstechniken abseits des wissenschaftlichen Schreibens weiterhin in das Curriculum zu integrieren, können hier je nach individueller studentischer Präferenz auch andere Repräsentationsformen erprobt werden, wie z. B. Podcasts oder Blog-Beiträge | AG1 in Austausch mit der HS-Didaktik | bis Ende WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Möglichkeit kann durch Aufnahme alternativer Prüfungsleistungen in Modulen für Fortgeschrittene geschaffen werden. QR 07.2023: Hans Reithofer klärt im Gespräch mit Herrn Wiemer von der HD mögliche innovative Prüfungsformate | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | 01.2021: Im Modul B.Eth.361 brauchen die Studierenden mehr Begleitung und Betreuung, v.a. wenn es als Forschungsübung absolviert wird da Betreuung durch Lehrende als nicht ausreichend empfunden wird; Betreuungsaufwand aufgrund von Mittelknappheit auf mehrere Formate verteilen (bspw. peer groups schaffen und Tutorien nutzen); für Interessierte an der Option „Forschungsübung“ eine gemeinsame, kleinschrittige Hinführung: gemeinsam gute und machbare Fragestellungen entwickeln; Scheitern als Teil des Erkenntnisinteresses annehmen; zuerst in der Gruppe und zu Hause forschen | Vorstand | WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Soll auf dem Klausurtag des Instituts im WS 21/22 diskutiert werden. Klausurtag 1 am 19.11.21: Verschiedene Möglichkeiten der Verbesserung der Begleitung und Betreuung von Forschungsübungen in B.Eth.361 werden erörtert und beschlossen. Abschließende Dokumentation Ende WS 21/22. a) Im Vorbereitungskolloqui-um sollten in Zukunft 3 Sitzungen auf die Hinführung zur Forschungsübung verwendet werden. QR: 07.2023: seit dem SoSe 2022 umgesetzt. b) für Interessierte an der Option „Forschungsübung“ eine gemeinsame, kleinschrittige Hinführung. QR 07.2023: dies geschieht durch die jeweilige Betreuungsperson | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | 01.2021: Das Nachbereitungskolloquium stärker ausbauen als ein Format, das bei der Nachbereitung von Forschungsübungen stärker unterstützt und auch schon die nächsten Schritte hin zur BA-Arbeit in den Blick nimmt | Leiter des Nachbereitungskolloquiums, z.Z. Hans Reithofer | ab WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Einige Sitzungen des Nachbereitungskolloquiums können darauf verwendet werden; dies wird auch in der Modulbeschreibung festgehalten werden. QR: 07.2023: Umgesetzt mit neuer PStO zum WS 2022 (Überarbeitung von Modul 361). | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung | 01.2021: Klärung von eventuellen Möglichkeiten für Lehraufträge (z.B. 50/50-Finanzierung mit Kontingent für Ethnologiestudierende oder Finanzierung nur durch Studiendekanat, dann aber geöffnet für alle Studiengänge der Sowi-Fakultät und ohne Kontingentierung) | Michael Bonn-Gerdes/Studiendekanat, Hans Reithofer/Institutsvorstand | ab WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Umsetzung bereits im WiSe 21/22 durch Lehrauftrag sichergestellt, Finanzierung durch das Studiendekanat in diesem Fall; Klärung von Finanzierungsoptionen auf längere Sicht: noch zu klären. QR 07.2023 Digitales Treffen von Hans Reithofer, Michael Bonn-Gerdes u. Philipp Kleinert am 3.5.2022, Ergebnisprotokoll liegt vor. Gemeinsame Absprachen haben stattgefunden. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung | 01.2021: Einführung von "Inhouse-Trainings": Vermittlungskompetenz (auch für Lehrende) (Wie kann die Lehre (u.a. durch die Prüfungsform) dazu beitragen, dass relevante Kompetenzen für die Berufspraxis geübt und angeeignet werden können?) | Hochschuldidaktik in Abstimmung mit den Lehrenden am Institut | bis SoSe 23 | Inhouse-Trainings, einschlägige Kursangebote der HS-Didaktik. QR 07.2023: Gespräch mit Herrn Wiemer von der HD muss noch erfolgen. Hans Reithofer nimmt Kontakt auf. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung | 01.2021: benötigte Kompetenzen: Gestaltung von sozialen und ökologischen Transformationsprozessen, Finanzen, Budgets, Anträge sind für viele Berufsfelder relevant, Sprachen (Englisch, Arabisch), Digitalisierung, Kompetenzerwerb „Mit anderen produktiv zusammenarbeiten“ | Studiengangsbeauftragter (H. Reithofer) | Studienjahr 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Ideen zur Umsetzung: stärkere Einbeziehung auch fakultätsfremder Module (bspw. aus der Geographie, den Agrarwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften etc.), Prüfung geeigneter Module und ggf. von Importmöglichkeiten. QR: 07.2023 M.Agr.0197 Sustainability – basics and application im SoSe 2023; Reithofer prüft weitere Importmöglichkeiten. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.2 Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung | 01.2021: das Angebot des Büros für Praktikum und Berufseinstieg für Ethnologiestudierende erweitern und auch sichtbarer machen (bspw. mehr Basisangebote für Ethnologiestudierende, mehr Marketing unter Ethno-Studierenden für die SowiGo! Berufsmesse), stärkere Zusammenarbeit mit dem Institut | Studiengangsbeauftragter (H.Reithofer) und Michael Bonn-Gerdes/Studiendekanat | laufend | QR 07.2023: Digitales Treffen von HR, Michael Bonn-Gerdes u. Philipp Kleinert am 3.5.2022, Ergebnisprotokoll liegt vor. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zur gesellschaftlichen Teilhabe // Feldforschung und Unterstützung von Forschungserfahrungen im Bachelorstudium (Unterstützung für Studierende, die Forschungserfahrung sammeln wollen) | 01.2021: Traumatherapeut*in zum Thema sexualisierte Gewalt im Feld einladen | Institutsvorstand in Abspra-che mit der Gleichstellungs-beauftragten der Fakultät | Studienjahr 21/22 | QR: 07.2023 Gespräch mit Vorstand findet noch statt. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.1.3 Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zur gesellschaftlichen Teilhabe // Feldforschung und Unterstützung von Forschungserfahrungen im Bachelorstudium (Unterstützung für Studierende, die Forschungserfahrung sammeln wollen) | 01.2021: Unterstützung auch der Betreuungspersonen durch fachspezifische Weiterbildungen (z.B. Supervision) | Vorstand | Studienjahr 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Bedarf und Möglichkeit der Umsetzung werden geprüft. QR: 07.2023 Gespräch im Vorstand findet noch statt und dann ggf. weitere Diskussion. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie, MA Ethnologie | 1.4 Qualität und Transparenz der Prüfungsanforderungen | 11.2020: Diskussion in der großen QR: Ideen für geeignete Prüfungsformate, die die Varianz in den Studiengängen erhöhen | k.A | große QR 07.2021 | Diskussion ergab keinen Maßnahmenvorschlag. QR 07.2023: Varianz an Prüfungsformaten ausreichend. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Diskutiert aber abgelehnt
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 1.6 Feedbacksystem zu Prüfungen | 07.2021: (bestehende) Feedback-Angebote institutionalisieren (v.a. für Modulprüfungen im 2. Studienjahr) | AG 1 | bis Ende WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Entsprechende Hinweise in der Modulbeschreibung für jene Module, in denen die erste Hausarbeit (bzw. erste längere schriftl. Ausarbeitung) geschrieben wird; evtl. Erarbeitung eines Modellfeedbacks, das die häufigsten Fehler exemplarisch behandelt. Ausarbeitung bis Ende WS 21/22. QR: 07.2023 Feedbackvorlagen zu Hausarbeiten wurden erstellt (10.2022). Entsprechende Hinweise im ModulVZ für Module mit 1. HA auch in neuer PStO 2022 umgesetzt. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 2.1 Studienorientierungsangebot | 07.2021: stärkere Werbung mit den thematischen (und methodischen) Kompetenzen und evtl. weniger mit der regionalen Profilierung; In der Außendarstellung mehr auf bestimmte Stärken und Vorteile des Studienstandortes aufmerksam machen: z.B. gutes Betreuungsverhältnis, Studierendenschaft mit vielen Initiativen; Das Studienziel der Berufsbefäigung gleichberechtigt neben dem der Befähigung zum MA-Studium darstellen | AG 2 | Studienjahr 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Überarbeitung der Darstellung unserer thematischen und regionalen Schwerpunkte und Stärken sowie der Vorteile des Studienstandortes; außerdem Sichtbarmachen von Ergebnissen unserer Lehre (Best-Practice-Beispiele, exemplarische studentische Leistungen). QR 07.2023: Maßnahmen in der Umsetzung: Homepage, Infotag, IPS, Insta | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie, MA Ethnologie | 2.3 Studienberatung | 11.2020: Bis zum 01.01.2021 ist die Studienberatung auf Fakultätsebene gesichert; die Fachstudienberatung im Institut wird v.a. durch Herrn Reithofer gesichert | Studiengangsbeauftragter (H. Reithofer) und Studiendekanat | k. A. | Die Fakultät hat eine 0,5 VZÄ Stelle zur Studienberatung eingerichtet (B. Szidzik). QR 07.2023 Maßnahme umgesetzt und Ziel erreicht. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 2.4 Studienverweildauern (Unterstützungsmöglichkeiten) | 07.2021: Ausräumen von Mythen zu Abschlussarbeiten und der Erwartung der Forschungsleistung, genauere Beschreibung der Erwartungen/Anforderungen an eine Abschlussarbeit erarbeiten und als Informations-material bereitstellen oder in Infoveranstaltungen für höhere Semester kommunizieren | Studiendekanat (Prüfung der Festlegung von 2 Anmeldeterminen pro Jahr), Studiengangsbeauftragter (H. Reithofer), Betreuungspersonen von Abschlussarbeiten, evtl. AG2 (für Online-Präsentation von Abschlussarbeiten) | Studienjahr 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Bereits jetzt gibt es sehr viele und gut aufbereitete Informationen dazu: 1 Info-Veranstaltung pro Studienjahr, am Ende des WS, 1 Webseite mit vielen Infos rund um Abschlussarbeiten (https://www.uni-goettin-gen.de/de/130710.html), Examenskolloquien bei allen 4 Professor*innen. Weitere Schritte: Festlegung von 2 Anmeldeterminen pro Jahr (zuständig: Studiendekanat), vorhandenes Infomaterial prüfen lassen von Studierenden, um bei Bedarf nachzubessern, evtl. mehr Abschlussarbeiten online präsentieren: einerseits zur Information für Studierende, andererseits zur Werbung für Studieninteressierte. QR 07.2023: a) Vorhandenes Infomaterial zu Abschlussar-beiten prüfen lassen von Stu-dierenden, um bei Bedarf nachzubessern. b) mehr Abschlussarbeiten online präsentieren: z.T. schon umgesetzt, weitere Ideen in Arbeit. c) Festlegung von 2 Anmelde-terminen pro Jahr: vom Studi-enbüro als nicht zielführend eingeschätzt. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 2.4 Studienverweildauern (Unterstützungsmöglichkeiten) | 07.2021: Vorschläge von Themen für Abschlussarbeiten zur direkten Auswahl oder zur Orientierung für die Erstellung eines eigenen Themas | Studiengangsbeauftragter (H. Reithofer) und Lehrende | Studienjahr 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Lehrende (v.a. professorale und fest angestellte) sollen eingeladen werden, Themenvorschläge (zur Orientierung) zu formulieren. QR 07.2023: Hans Reithofer verschickt die Anfrage an Lehrende und veröffentlicht die Themen | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 2.4 Studienverweildauern (Unterstützungsmöglichkeiten) | 07.2021: Maßnahmen ergreifen zur strukturellen Vereinfachung eines Auslandssemesters; auch ist die Position eines „Auslandsbeauftragten“ derzeit nicht besetzt (gemeint ist wohl jemand, der die Beratung zu Auslandsaufenthalten anbietet) | Studiengangsbeauftragter (H. Reithofer) | Juli / August 2021 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Vereinbarkeit von Auslandssemester und Regelstudium ist ausreichend gegeben, eine Fachberatung zu Auslandsaufenthalten ist gegeben, dies wurde auf der Seite https://www.uni-goettin-gen.de/de/40800.html richtiggestellt. QR 07.2023: Maßnahme wurde umgesetzt | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie | 2.4 Studienverweildauern (Studiengangsspezifische Gründe für Studienabbrüche in hohen Fachsemestern) | 07.2021: Einführung einer verpflichtenden Veranstaltung nach der Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt mit Vorschlägen/Hilfestellungen für das "Wieder-Ankommen", die Auswertung von Daten und Beginnen des Schreibens der Abschlussarbeit | Fachberater für Auslandssemester (z.Z. Hans Reithofer), Leiter*innen der Examenskolloquien | ab SoSe 22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Ein „Rückkehrer-Treffen“ als einmalige Veranstaltung kann umgesetzt werden; weil fast alle Auslandssemester ins WS fallen, könnte ein solches jeweils zu Beginn des SoSe angesetzt werden; „Verpflichtend“ macht allerdings wenig Sinn; die anderen Vorschläge gehören in die Examenskolloquien und in die individuelle Betreuungsarbeit. QR 07.2023: es wird überlegt zusätzlich noch einen Work-shop aus Fakultätsmitteln für die „Rückkehrer*innen“ anzubieten | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie, MA Ethnologie | 2.6 Studentischer Workload | 11.2020; Diskussion in der großen QR zum Workload einzelner Module (Forschungsübung) | Studiengangsbeauftragter (H. Reithofer) und Studiendekanat | große QR 07.2021 | 07.2021: Hat nicht stattgefunden. QR: 07.2023: Es betraf vor allem die Forschungsübung (B.Eth.361, M.313); Betreuungspersonen wurden und werden sensibilisiert | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie, MA Ethnologie | 4.3.1 Räume, Geräte und IT | 11.2020: Lehrraumausstattung bzgl. „hybrider Lehrformate“ könnte verbessert werden; Hinweis auf zentrale Räume und mobile Einsatzgeräte | Universität | k. A. | 11.2020: Hinweis auf zentrale Räume und mobile Einsatzgeräte. QR 07.2023: Hinweise sind erfolgt und Ausstattung in der Theaterstr.4 vorhanden. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
Mono-BA Ethnologie, 2-Fächer BA Ethnologie, MA Ethnologie | 4.3.2 Literatur, Sammlungen und Datenbanken | 11.2020: Bestand moderner Literatur verbessern; Hinweis für die Studierenden zum Bücherwunsch der SUB | Bibliotheksbeauftragter und Studiendekanat | k. A. | QR 07.2023: Wird kontinuier-lich gemacht, im Rahmen der Möglichkeiten gemacht | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
MA Ethnologie | 1.1 Qualifikationsziele des Studiengangs // Attraktivität des Masterstudiengangs (Attraktivität und Bekanntheit) | 01.2021: durch stärkere Nutzung von Wissenschaftskommunikation auch die Sichtbarkeit des Instituts (Internetauftritt, social media) erhöhen. Wissenschaftskommunikation ggf. als Thema in Lehrveranstaltungen oder in Form von Prüfungsleistungen in das Curriculum integrieren (andere Formen der Präsentation austesten) | Klausurtag des Instituts, AG 2 | im WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Ideen zur Umsetzung: Abklärung des Prüfungsrechts, Erörterungen von Möglichkeiten für geeignete Prüfungsformate, Vorstellung (analog, online) von MA-Arbeiten, ein angeleiteter und visuell ansprechender studentischer Blog, der redigierte Arbeiten aus den Masterforschungen und den Profilbereichen als Essays oder kollaborative Podcasts und Videos veröffentlicht, ein substanzieller ethnologischer Beitrag zur öffentlichen Debatte (Public Anthropology) sein könnte und somit gleichzeitig die Attraktivität des Studienganges kommuniziert, möglicherweise könnte dies in M.Eth.324: Modul zur Profilschärfung verfolgt werden. Ein Klausurtag 2 im Januar 2022 ist dafür vorgesehen. QR 07.2023: a) Template für die Präsentation von MA-Projekten: erstellt. b) Entsprechende Prüfungsformate für MA-Module noch nicht verankert. c) Studentischer Blog wird nicht eingerichtet: zu aufwendig | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
MA Ethnologie | 1.1 Qualifikationsziele des Studiengangs // Attraktivität des Masterstudiengangs (Attraktivität und Bekanntheit) | 01.2021: Sichtbarkeit der MA-Profile für BA-Studierende erhöhen und gezielt darauf hinweisen, um so Anreize zum Verbleib zu schaffen (Marketing für Bachelorstudierende vor Ort in Göttingen) | Studiengangsbeauftragter (H. Reithofer) und Vorstand | laufend | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Eine entsprechende Info-Veranstaltung für BA-Studierende wurde erstmals im SoSe 2021 durchgeführt und soll nun fest etabliert werden (Rhythmus: erst einmal semesterweise); nächster Termin: 16.12.21. QR 07.2023: Informationsver-anstaltungen wurden umge-setzt (leider wenig Interessier-te); MA Infotag der Fakultät wird geplant. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022 | Ziel erreicht 05.07.2023
MA Ethnologie | 1.1 Qualifikationsziele des Studiengangs // Attraktivität des Masterstudiengangs (Attraktivität und Bekanntheit) | 01.2021: die Berufsorientierung des Masterstudienganges stärker kommunizieren (der Abschluss ist nicht nur für Interessenten einer wissenschaftlichen Laufbahn attraktiv); das Fundament der Feldforschung und Ethnographie in ihren zeitgenössischen Facetten als Alleinstellungsmerkmal der Ethnologie ist für viele Arbeitgeber*innen besonders attraktiv und wird vermehrt eingefordert; von Studierenden und Absolvent*innen wird eine systematisierte oder visualisierte Sichtbarmachung der im Studium (Seminare, Forschungen, Praktika) erworbenen Fähigkeiten (angesichts des Verfassens von Lebensläufen und erworbenen Kompetenzen) angeregt, um den Übergang vom Studium in die Berufswelt zu erleichtern | AG 2, Michael Bonn-Gerdes/Studiendekanat | Studienjahr 21/22 | In process QR 07.2023: Hans Reithofer überarbeitet mit Michael Bonn-Gerdes die Darstellung der Berufsperspektiven auf den Seiten Studium A-Z, in der IPS, für den Flyer etc. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
MA Ethnologie | 1.1 Qualifikationsziele des Studiengangs // Attraktivität des Masterstudiengangs (Attraktivität und Bekanntheit) | 01.2021: die Abfolge in den Kolloquien nachvollziehbarer gestalten und reorganisieren; einerseits gemeinsame Kolloquien für Grundlegendes zu Beginn (auch, um die Rückkehr aus dem Feld zu erleichtern); andererseits gezielte Beratung durch Betreuende im Anschluss daran | Studiengangsbeauftragter (H. Reithofer) und Vorstand | WS 21/22 | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Die Kolloquien für M.Eth.313 und das Masterabschlussmodul M.Eth.1000 auch als Peer-Feedback-Gruppen einzelner Jahrgangskohorten gestalten, um noch detaillierter auf die individuellen Bedürfnisse der Studierenden angesichts des Verfassens ihrer Abschlussarbeiten eingehen zu können. Hierbei wurden auch Möglichkeiten von angeleiteten Peer-Supervisionsgruppen nach der Rückkehr aus den immersiven (Feld)Forschungen eruiert, die im Rahmen von methodisch-reflexiven Kurzpräsentationen auch als Prüfungsleistungen angerechnet werden könnten. Ein Klausurtag 2 im Januar 2022 ist dafür vorgesehen. QR 07.2023: Diskussion eines gemeinsamen Kolloquiums. a) Abfolge der Kolloquien durch Umbenennung der LV klarer. b) Konzept für eine mögliche Neustrukturierung der Kollo-quien als Peer-Feedback-Gruppen noch nicht ausgearbeitet. c) Online co-working spaces für MA-Studis, die gerade an ihrer MA-Arbeit schreiben, wurden ein Mal von der AG LeLe eingerichtet u. betreut. Wiederholung wird diskutiert. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
MA Ethnologie | 1.1 Qualifikationsziele des Studiengangs // Attraktivität des Masterstudiengangs (Attraktivität und Bekanntheit) | 01.2021: über Alumni für den Studiengang werben: Sichtbarmachen, wo Leute gelandet sind; Einladung zu Vorträgen (ggf. Koppelung mit Social Media-Maßnahme); (Umsetzbarkeit einer Koppelung mit Social-Media-Maßnahme wird ggf. von der AG2 geprüft) | AG 2, Michael Bonn-Gerdes/Studiendekanat | k. A. | Stellungnahme Vorstand 19.07.2021: Aufgrund von Recourcenproblemen aktuell nicht umsetzbar. QR 07.2023: Austausch mit Hans Reithofer und Michael Bonn-Gerdes wird intensiviert, Work-Flow und Arbeitsaufträge werden festgelegt. | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022
MA Ethnologie | 1.1 Qualifikationsziele des Studiengangs // Attraktivität des Masterstudiengangs (Erhöhung des MA-spezifischen Lehrangebots) | 01.2021: Veranstaltungen, die für BA- und MA-Studierende geöffnet sind, für Masterstudierende mit einem eigenen, vertieften, Fokus konzipieren Studiengangsbeauftragter, Lehrende im MA | Studiengangsbeauftragter, Lehrende im MA | ab WS 21/22 | Im WS 21/22 an die Lehrenden kommuniziert; muss in jedem Semester erfolgen (durch Studiengangsbeauftragten). QR 07.2023: wird regelmäßig gemacht; Feedback der Studierenden soll eingeholt werden | Studienkommission 12/2021 Fakultätsrat 01/2022