## M.A. HoGM
Monitoring Qualitätsrunden Cluster 4: BWL/VWL: Studiengang: M.A. History of Global Markets
Datum der Runde | Qualitätskriterium / Inhaltsbereich | Teilkriterium | Gegenstand der Diskussion | Maßnahme | Verantwortlichkeit | Umsetzungsfrist | Stand der Umsetzung | Ergebnis(se) der Umsetzung | Datum Prüfung der Zielerreichung durch QR oder Gremium | Anmerkungen
WiSe 21/22 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Angebot an Hauptseminaren im SoSe: Kritik seitens der Studierenden am Angebot der Hauptseminare vor allem in SoSe. Ausreichend Angebot ist vorhanden, ggf. aber nicht genügend bekannt. | Stärkung der Kommunikation des Seminarangebots seitens der Professur. | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | Anzahl der angebotenen Hauptseminare wurde erhöht. Studierende können zudem das Seminarangebot der Fakultät nutzen.
WiSe 21/22 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Modulangebot zu qualitativer Wirtschaftsforschung: Studierende wünschen sich mehr Angebot zu qualitativer Wirtschaftsforschung. | Einführung eines Methodenmoduls (überdenken). Alternativ: Empfehlung von Modulen im Konvergenzbereich | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2024 |  | Nach Prüfung: Die Metthodenkompetenzen werden weiterhin in den jeweiligen Lehrveranstaltungen vermittelt. Zusätzlich werden für Interessierte Methodenworkshops angeboten. |  | Gilt ebenso für das quantitative Modulangebot.
SoSe 2024 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.1 Wissenschaftliche Befähigung und fachwissenschaftliche Kompetenz (inkl. Methodenkompetenz) | Einführung in die VWL und Einführung in die BWL ggf. öffnen für den Konvergenzbereich; denn sie böten einen guten Einstieg für diejenigen ohne Grundkenntnisse. | Öffnung weiterer Module für den Konvergenzbereich | Studiengangverantwortlicher | Ende SoSe 2025
SoSe 2024 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.6 Internationalisierung (Profilziel) | Das Problem des ausreichenden Angebots englischsprachiger Module wird kleiner, weil an der WiWi- Fakultät immer mehr englischsprachige Module angeboten werden. Es muss bedacht werden, dass es deutschsprachige Studierende gibt, die nicht alles auf Englisch, machen können. Man würde ggf. einen Teil der deutschsprachigen Studierenden verlieren. | Regelmäßiges Führen von Gesprächen zu Möglichkeiten des Imports passender englischsprachiger Lehrveranstaltungen | Studiengangverantwortlicher | dauerhaft (zunächst: Ende WiSe 2024/25)
SoSe 2024 | 1. Didaktisches Konzept | 1.1.7 Digitalisierung/Digitale Kompetenzen (Profilziel) | Zusammenarbeit mit Digital Humanities geplant: Öffnung von Modulen für den Studiengang HGM | Öffnung von Digital-Humanities-Modulen für den Studiengang | Studiengangverantortlicher und Studienkommission | Ende SoSe 2025
WiSe 21/22 | 1. Didaktisches Konzept | 1.3 Adäquate Zugangsvoraussetzungen | Sprachvoraussetzungen Zulassung | Überprüfung der Sprachvoraussetzungen und ggf. Anpassung. | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2022 |  | Die Sprachanforderungen (engl.) für Glocal wurden bereits erhöht.
WiSe 21/22 | 1. Didaktisches Konzept | 1.3 Adäquate Zugangsvoraussetzungen | Konvergenzbereich: Nach individueller Beratung belegen die Studierenden im 1. und 2. FS 18 C in grundlegenden Bachelormodulen, entweder im Block Geschichte oder im Block Wirtschaft | Ggf. Schaffung einer dritten Alternative bei ausreichenden Vorkenntnissen in beiden Bereichen. | Studiengangverantwortlicher | keine |  |  |  | Die Studierenden loben den Konvergenzbereich, 18 C werden jedoch teils als zu viel eingestuft. Da es viele Studierende mit fehlenden Grundkenntnissen gibt (vor allem in Geschichte), werden die 18 C nicht reduziert. 05.2024: Um eine bessere Passung des Konvergenzbereichs für alle Studierenden zu ermöglichen, wurde der Bereich flexibilisiert - auch damit wiederholungen vermieden werden können.
WiSe 21/22 | 1. Didaktisches Konzept | Freiwillige Zusatzleistungen im Zeugnis | Rückmeldung vom Prüfungsamt: Werden die 12 C beim Auffüllen durch ein Modul mit mehr als 6 C überschritten, können die Module (in der Regel zwei) trotzdem auf dem Zeugnis ausgewiesen werden, d.h. das letzte Modul, welches die Creditgrenze überschreitet, wird noch berücksichtigt. Darüberhinausgehende Module können nicht ausgewiesen werden. Eine Anmeldung zu Modulen muss über das Prüfungsamt erfolgen, wenn alle Bereiche im Studium bereits gefüllt sind. Eine Erhöhung der 10 % wäre laut den Regelungen der APO möglich. | Klärung auf Fakultätsebene, ob eine Anhebung des Werts für alle Studiengänge gewünscht ist | Studiengangverantwortlicher mit Studiendekanat | WiSe 2022/23 |  | Fakultätsentscheidung, den Wert nicht anzuheben, wurde getroffen.
SoSe 2024 | 2. Studierbarkeit | 2.3 Studienberatung | Durch viele englischsprachige Masterstudierende, nicht nur in diesem Studiengang: Welche Beratungsstrukturen kann man auf Fakultätsebene schaffen, um internationale Studierende zu beraten? Der Betreuungsaufwand für internationale Studierende ist deutlich höher als für deutsche Studierende. | Diskussion in den Fakultätsgremien, welche Möglichkeiten bestehen, um eine integrierte Beratung der internationalen Studierenden zu schaffen und so Synergien zu bündeln | Studiendekanin mit Studiendekanat | Ende SoSe 2025
SoSe 2024 | 2. Studierbarkeit | 2.4 Studienverweildauern | Debatte der QR: Ist die Studienzeitverlängerung überhaupt ein Problem für die Studierenden? Wenn es keine strukturellen Probleme gibt, sollte man dies nicht mit der Brechstange ändern, wenn Studierende freiwillig länger studieren. Berufstätigkeit ist oft ein Grund, einige Studierende absolvieren noch einen zweiten Master parallel oder gründen eine Familie. Studienzeiten sind im Durch-schnitt gut, es gibt einzelne Stu-dierende, die länger studieren, das sind aber Einzelfälle. | Nachfragen bei den Studierenden, ob es weitere strukturelle Hürden gibt, die ein Fertigwerden in 4 FS verhindern | Studiengangverantwortlicher mit Studiendekanat | Ende WiSe 2024/25
| 3. Studiengangbezogene Kooperation | Aktuell keine Maßnahmen geplant
SoSe 2024 | 4. Ausstattung | 4.1.1 Anzahl, Status und fachliche Qualifikation (Lehrpersonal) | Die Offenheit dafür, die Kapazität zu erhöhen wäre aktuell sicherlich höher als früher. Aus Gutachtersicht wäre eine Erhöhung der Kapazitäten wünschenswert. Der Betreuungsaufwand würde damit natürlich steigen, die hohe Qualität kommt auch durch die enge Betreuung. Erhöht man die Kapazität, muss dies berücksichtigt werden. | Prüfung der Umsetzbarkeit einer Kapazitätserhöhung, auch unter dem Gesichtspunkt des Betreuungsschlüssels | Studiengangverantwortlicher | Ende SoSe 2025
| 5. Transparenz und Dokumentation | Aktuell keine Maßnahmen geplant
| 6. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | Aktuell keine Maßnahmen geplant
WiSe 21/22 | 7. Qualitätsicherung (Profilziel) |  | Existenz von geeigneten Instrumenten zur Qualitätssicherung | Profilziel erfüllt
WiSe 21/22 | 7. Qualitätsicherung (Profilziel) |  | Die Professur erhält regelmäßig Feedback seitens der Studierenden, es finden regelmäßig individuelle Gespräche statt. Es gibt nur wenig Beschwerden. | Eine Weiterentwicklung wäre z.B. eine Umfrage unter allen Studierenden oder eine größer angelegte Feedbackrunde. | Studiengangverantwortlicher | SoSe 2024 |  |  |  | Das Studiendekanat unterstützt die Durchführung einer Befragung gern auf Anfrage 05.2024: Die Nähe zu den Studierenden ist aufgrund der kleinen Kohortengrößen ohnehin gegeben. Es existiert ein regelmäßiger "Stammtisch", auch um Feeback zu geben / zu bekommen. Eine gesonderte Umfrage erscheint daher nicht notwendig.
SoSe 2024 | 7. Qualitätsicherung (Profilziel) |  |  | Einführung einer Studierendenbefragung zum WiSe 2024/25 | Studiendekanat | Ende WiSe 2024/25 (Testlauf)
Maßnahme umgesetzt
Maßnahme in Bearbeitung
Maßnahme noch nicht begonnen
Maßnahme endgültig nicht umgesetzt