## Ampel Projektstati
Hinweis: Die Dokumentation der Projekte orientiert sich am Regelkreis des dQM der Fakultät für Physik
Legende: grün bedeutet, das Projekt ist beendet - gelb bedeutet, das Projekt ist in Bearbeitung - rot bedeutet, das Projekt wurde noch nicht begonnen
laufende Nr. | Priorität | Impuls-geber | Impuls | Akkred.krit./ Qualitätsziel | Projekttitel | Qualitäts-zirkel/Ver-antwortlich | Ziel (Soll) | Art der Bestands-aufnahme | Messung | Ergebnis Soll/Ist Vergleich | Maßnahmen-entwicklung | Maßnahmen-durchführung | Messung | Ergebnis Soll/Ist Vergleich | Anmerkungen
1 | erl. | AQR 2021 | Bitte an Lehrende, in jeder Veranstaltung darauf hinzuweisen, dass Fragen / Diskussionen erwünscht | 1 | Hinweis Diskussionen gewüncht | SD | Studierende wissen, dass Fragen/Diskussionen explizit erwünscht sind. | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | nur teilweise vorhanden | Weitergabe der Bitte an Lehrende | SD im Lehrendenaustausch | WiSe 23/24 | Ankündigungen erfolgt
2 | erl. | AQR 2021 | In LVE kein Feld „divers“ anklickbar | 1.1.8/6 | In LVE kein Feld „divers“ anklickbar | Stuko | In LVE Feld „divers“ anklickbar | Einsicht in Fragebögen | Erfolgt | Nicht vorhanden | Weitergabe an Abteilung für LVE | Abt. LVE: WiSe 2021/22 | Einsicht in Fragebögen | Feld vorhanden
3 | erl. | AQR 2021 | Mentor*innen-Programm | 2.3 | Neuauflage Mentor*innen-Programm | SD/Stuko/Lehrendenaustausch | Angebot eines funktionierenden Mentor*innenprogramms | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Einführung eines Mentor*innen-Programms | SD: WiSe 2023/24 | Wurde nicht nachgefragt | Kein Bedarf, Angebot wird aufrechterhalten
4 | erl. | AQR 2021 | Klimawandel-Vorlesung, Behandlung ethischer Fragen (ZV) | 1.1.3 /1.1.4 | Klimawandel-Vorlesung, Behandlung ethischer Fragen (ZV) | Stuko | Angebot (Ring-) Vorlesung zum Thema Klimawandel | Prüfen Vorlesungs-angebot | erfolgt | Nicht vorhanden | Vorlesungsreihe „Nachhaltige Entwicklung“ läuft | Zentral: SoSe 2024 | EXA/Stud.IP SoSe 2024 | Angebot vorhanden
5 |  | AQR 2021 | Weibliche Vorbilder nach außen hin sichtbar machen | 6.1 | Weibliche Vorbilder nach außen hin sichtbar machen | Fakultätsbeauftragter Homepage, Gleichstellung, + ? | Studieninteressierte für Physik begeistern | Nicht erforderlich | nicht erforderlich | weibliche Vorbilder nicht (ausreichend) sichtbar
6 |  | AQR 2021 | Gendern in Texten | 1.1.8/6 | Gendern in Texten | Stuko | Texte sind gegendert | Sichtung von Texten | Erfolgt | In Modulbe-schreibungen wird noch nicht einheitlich gegendert | Bitte an SL in allen Modulblättern Studenten durch Studierende zu ersetzen | FlexNow: ASAP Nachgefragt am: 29.01.24 Antwort: Kann nicht automatisiert werden. Fakultät musste die Änderungen manuell suchen und eingeben. | Veröffentlichung zum WiSe 2024/25 | Texte sind gegendert | da nicht zentral erfolgt, Umsetzung durch Studiendekanat
7 | erl. | Stuko | Bekanntmachung von Nachteilsausgleichen | 1.1.8/6 | Bekanntmachung von Nachteilsausgleichen | Stuko | Transparenz von Antragstellung und Prozess bei Nachteilsausgleichen | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Keine Transparenz | Erklärung in O-Phase (FSR) Einrichtung einer Website | Warten auf Text von SL | Website vorhanden | Ziel erfüllt | Website wurde ohne Unterstützung von SL erstellt.
8 | erl. | AQR 2021 | unterschiedliche Übungsqualität | 4.1.1 | Übungen | Stuko | Übungsgruppen weisen die gleiche hohe Qualität auf | Umfrage unter Studierenden, Durchführung: Assistenzen, LV-Eval. | Hospitation u. Umfrage in KW 46-48 (2022) Ergebnisse Lehreval. in Stuko (SoSe 2023) | Ist-Wert entspricht dem Soll-Wert, kein Handlungs-bedarf |  |  |  |  | Damit auch kein Handlungsbedarf für weitere diesbzgl. Impulse wie Überarb. Leitfaden guter Übungsbetrieb, Hospitationen, Austausch v. Tutor*innen untereinander, SHK-Auswahl, Veränd. Tutor*innenschulung
9 | erl. | Jour Fixe | Thema Diversity in Tutor*innen-schulung aufnehmen | 1.1.8/6 | Thema Diversity in Tutor*innen-schulung aufnehmen | Stuko/SD | Diversity wird in Tutor*innenschulung thematisiert | Gespräch mit Trainerin | erfolgt | Nicht Thema der Schulungen | Aufnahme des Themas | SD/Trainerin: SoSe 2022 | Gespräch mit Trainerin | Thematisiert
10 |  | AQR 2021 | Aufnahme von Pflichtmodulen in B.Sc.: Seminar/PP/FP | 1.1.1 | Aufnahme von Pflichtmodulen in B.Sc. | I.R.d. Einführung 4jähr. B.Sc. | Einführung | Ordnungstext | Derzeit keine Pflichtmodule | Derzeit keine Pflichtmodule | Eckpunktepapier für 4jähr. Bachelor an zKLS am 25.01.24 Curriculumgestaltung Anfang 2025
11 |  | AQR 2021 | Liste an empfohlenen Lehrveranstaltungen für das Lehramt | 2.1 | Liste an empfohlenen Lehrveranstaltungen für das Lehramt | Stuko | Orientierung für Lehramtsstudierende | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Liste an empfohlenen Lehrveranstaltungen für das Lehramt | Vorstellung Zertifikatsprogramme Stuko Sitzung Juni 2022 (Prof. Schneider) | kurze GCMS Umfrage SoSe 2025 |  | Musste aus Personalengpass im Studiendekanat verschoben werden
12 | 1 | AQR 2021 | Praktika | 1.1.1 | Praktika | Stuko | Die Praktika vermitteln die in der Modulbeschreibung def. Kompetenzen und entsprechen dem Workload. Es gibt einheitliche Anforderungen und Qualitätsstandards bzgl. der Protokolle | Hospitation im WiSe 2023/24, Überprüfung der Protokoll auf einheitliche Standards | Nachgefragt Praktikumsleiter Stuko-Sitzung 10.01.24, Thematisiert im FR vom 17.01.24 | [5 empty] | Aufgrund der Problematik Betreuer*innen zu finden, kann derzeit keine Überprüfung der Protokolle stattfinden.
13 | 6 | AQR 2021 | Vortragstag (Bachelorwochenende) | 1.1.5 | Vortragstag (Bachelorwochenende) | Stuko/FSR |  |  | Nachgefragt FSR in Stuko vom 31.03.24 | [5 empty] | FSR klärt Bedarf
14 |  | QR 2019 | Einbindung Computational Physics ins Kerncurriculum | 1.1.7 | Einbindung Computational Physics ins Kerncurriculum | Hofsäss, Volkert, Große-Knetter |  |  |  |  | Eckpunktepapier für 4jähr. Bachelor an zKLS am 25.01.24 Curriculumgestaltung Anfang 2025 |  |  |  | I.R.d. Einführung 4jähriger Bachelor
15 |  | AQR 2021 | Zuständige Stellen in Gleichstellungsfragen transparent/bekannt machen | 6 | Zuständige Stellen in Gleichstellungsfragen transparent/bekannt machen | Stuko | Alle wissen, wohin sie sich wenden können | GCMS Abfrage SoSe 2025 | [6 empty] | Musste aus Personalengpass im Studiendekanat verschoben werden
16 |  | AQR 2021 | Berater*innen, Lehrende, Studierende, MTV für das Gleichstellungs-Thema sensibilisieren | 6.1 | Berater*innen, Lehrende, Studierende, MTV für das Gleichstellungs-Thema sensibilisieren | [9 empty] | Thema ist auch Teil der Studierendenbefragung
17 | erl. | AQR 2021 | Einschätzung seitens der Studierenden, dass der gefühlte Workload nicht zu den Credits des Moduls (Spezialveranstaltungen/ Praktika) passt | 2.6 | Einschätzung seitens der Studierenden, dass der gefühlte Workload nicht zu den Credits des Moduls (Spezialveranstaltungen/ Praktika) passt | Stuko | Workload soll den ausgewiesenen Credits des Moduls angemessen sein | LVE | Statistik aus Datenset | Workload liegt im vorgesehenen Bereich | -
18 | erl. | ZV | Abbruchquote zu hoch | 2/1.2 | Abbruchquote zu hoch | Stuko | Auf konst. Niveau halten bzw. senken | mittels Datenset nicht möglich, FlexStat muss dazu angepasst werden. | Aussage SL in ZV | Lt. Aussage SL in ZV zu hohe Abbruchquote | Lt. ZV: Mentorinprogramme ii. Self-Assessment iii. Vorkurse und Aktivitäten der Fachschaft iv. realistische Einblicke geben | i. werden angeboten, aber nicht genutzt ii. Finanzierung aus zentralen SQM wurde gestrichen iii. Angeobte bestehen weiterhin obwohl zentrale SQM für Vorkurs gestrichen wurden iv. erfolgt durch Beratung und Physikspionprogramm | mittels Datenset nicht möglich | ? | Einführung 4jähr. Bachelor bereits eine Maßnahme
19 | erl. | Gespräch Prof. Zippelius/SD | Wahlmodule im 2FB, Profil Lehramt (ZV) | 2 | Wahlmodule im 2FB, Profil Lehramt | SD, Lehrende des 2FB | Ausreichendes Angebot an Wahl(pflicht)modulen | Sichtung Modulangebot | durchgeführt | Durch Weggang v. Prof. Zippelius wird aus dem letzten WPM ein PM | Weitere Wahlpflicht-module | WiSe 2022/23: Übernahme/Anpassung der Biophysik 2FB + neue Module für den WP-Bereich | Neues Modul-angebot vorhanden | Ziel erfüllt
20 | erl. | Stuko/ZV | Code of Conduct für studentisches Feedback | 1.1.5 | Code of Conduct für studentisches Feedback | Stuko | rein konstruktives Feedback, sinnvoller Einsatz d. Instruments | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Handreichung aus AG LVE (ZV) | Abteilung Lehrevaluation ist dabei, eine Handreichung für die Fakultät zu erstellen (Gespräch zwischen Studiendekanat und Klingebiel am 15.04.2024). | Information vorhanden | Ziel erfüllt
21a | erl. | ZV | Honorierung studentischen Engagements | 1.1.3 | Honorierung studentischen Engagements | Stuko | In welcher Form soll es gewürdigt werden? Credits, Zertifikate? | nicht erforderlich | Nicht erforderlich, derzeit gibt es keine Honorierung durch Credits, lediglich durch Nachweise | derzeit nicht vorhanden | Vorschlag des FSR: Meet & Greet der Gremienmitglieder | erstes Meet & Greet der Gremien FR, Stuko, PK im SoSe 2024 | erfolgt | Ziel erfüllt
21b | erl. | " | " | " | " | " | " | " | " | " | Modul zur Honorierung stud. Engagements wird in Stuko diskutiert | B.SK-Phy.9002 startet zum SoSe 2025 | Modul wird angeboten | Ziel erfüllt
22 | 2 | ZV | Barrierefreiheit und Genderneutrale WC’s | 6.1 | Barrierefreiheit und Genderneutrale WC’s | Stuko | Barrierefreiheit + Klärung Genderneutr. WC‘s | Begehung | erfolgt | Barrierefreiheit nicht gegeben, zu wenig genderneutrale WC‘s | Abbau baulicher Barrieren + Einführung genderneutraler Toiletten | Barrierefreier Zugang über die CaPhy in Umsetzung (Außentür funktioniert noch nicht) Probephase WC: ab 18.03.24 | 2024
23 | erl. | ZV | Ansprache v. Studierenden mit Beeinträchtigungen | 6.2 | Ansprache v. Studierenden mit Beeinträchtigungen | Stuko | Studierende wissen, wo sie sich informieren können und fühlen sich diversitätssensibel angesprochen | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Einrichtung einer Website (mit Text aus SL) | SL hat keine Textbausteine geliefert, daher hat die Fakultät ohne deren Unterstützung eine Website auf Basis einer anderen Uni erarbeitet | Website vorhanden | Ziel erfüllt | s. Punkt 7
24 | erl. | KASL | Funktionsfähigkeit dQMS | 7 | Funktionsfähigkeit dQMS | SD/Stuko | Konzept + Website zum dQMS liegt vor | nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Erstellung Konzept + Website | Konzept: FR 10.05.23 Website: KW 19 | Konzept + Website zum dQMS liegt vor | Ziel erfüllt | Anpassungen im dQMS nach Bericht von KASL zur Funktionalitätsprüfung erfolgt. Neues Konzept in Stuko: 31.01.2024 / FR: 13.02.2024 beschlossen
25 |  | QR 13.4.23 | Ausreichendes Beratungsangebot für internat. Studierende | 1.1.6 |  |  |  | GCMS Umfrage SoSe 2025 | [6 empty] | Musste aus Personalengpass im Studiendekanat verschoben werden
26 |  | QR 13.4.23 | Unterstützungsangebote für internat. Studierende („Alltagsprobleme“) | 1.1.6 |  |  |  | GCMS Umfrage SoSe 2025 | [6 empty] | Musste aus Personalengpass im Studiendekanat verschoben werden
27 |  | QR 13.4.23 | Sprachkenntnisse allgemein | 1.1.6 |  |  |  | GCMS Umfrage SoSe 2025 | [6 empty] | Musste aus Personalengpass im Studiendekanat verschoben werden
28 |  | QR 13.4.23 | Sprachkenntnisse im Lehramt (engl.) | 1.1.6 |  |  |  | GCMS Umfrage SoSe 2025 | [6 empty] | Musste aus Personalengpass im Studiendekanat verschoben werden
29 |  | QR 13.4.23 | Ausreichendes Angebot an Deutschkursen? Ggf. Fakultätsintern? | 1.1.6 |  |  |  | GCMS Umfrage SoSe 2025 | [6 empty] | Musste aus Personalengpass im Studiendekanat verschoben werden
30 |  | QR 13.4.23 | Engl. Sprachkurse ausreichend vorhanden? | 1.1.6 |  |  |  | GCMS Umfrage SoSe 2025 | [6 empty] | Musste aus Personalengpass im Studiendekanat verschoben werden
31 |  | QR 13.4.23 | Versch. Ausgangssit. Internat. Studierender (Praktika): Auswendiglernen/Zuschauen vs. verstehen/selbst ausprobieren | 1.1.6
32 |  | QR 13.4.23 | Integration internationaler Studierender | 1.1.6
33 | erl. | QR 13.4.23 | Zulassung: Aufl. in QM I, Stat.Mech., KT o. Festkörper ggf. inhaltlich sinnvoll, aber Vorl. auf dt. (Ba-Module) | 1.1.6 | Auflagen bei Masterzulassung | Masterauswahlkommission | Auflage kann erbracht werden | Statistik der letzten Jahre | Seit SoSe 2019 15 Zulassungen mit Auflagen, 5 haben sich davon immatrikuliert, 3 haben sie geschafft. | Auflage kann erbracht werden | - | - | - | -
34 |  | QR 13.4.23 | Vorkenntnisse für Masterprogramm Physics transparent? | 1.1.6 |  |  |  | Umfrage
35 |  | QR 13.4.23 | Werden Austauschstudierende ausreichend informiert? | 1.1.6 | [10 empty] | Prodedere bei GI erfragen
36 |  | QR 13.4.23 | Erasmus für Lehramtsstudierende: Wissen Studierende, dass i.d.R. nur ein Fach (evtl. noch Prof.bereich) studiert werden kann? | 1.1.6 |  |  |  | Abfrage unter Studies Lehramt SoSe 2025
37 |  | QR 13.4.23 | Prozess für externe (internationale) Abschlussarbeiten | 1.1.6 | [10 empty] | Daten, Datenlage erfassen
38 |  | QR 13.4.23 | Zusammensetzung von Übungsgruppen (internationaler Mix) | 1.1.6
39 |  | QR 13.4.23 | Frauenparkplätze | 1.1.8/6
40 |  | QR 13.4.23 | Datenlage Diskriminierung | 1.1.8/6 |  |  |  | Datenlage in Erfahrung bringen
41 |  | QR 13.4.23 | Diskriminierung (bspw. werden Lehramtsstudierende diskriminiert?) | 1.1.8/6
42 |  | QR 13.4.23 | Anteil an Stud. m. Migrationshintergrund? | 1.1.8/6 |  |  |  | Abfrage STU 29.01.24 (Nationalität ungleich D): 9,93%
43 |  | QR 13.4.23 | Umgang mit Nachteilsausgleich | 1.1.8/6 |  |  |  | Statistik PA, 100% Befürwortung
44 |  | QR 13.4.23 | Anteil weiblicher Studierender | 1.1.8/6 |  |  |  | Daten aus letzter KFP Abfrage (2023)
45 |  | QR 13.4.23 | Gendersensibilisierung im Lehramt Physik | 1.1.8/6
46 |  | QR 13.4.23 | Programmieren im Studium | 1.1.7 | [10 empty] | Einführung 4jähr. Bachelor bereits eine Maßnahme
47 |  | QR 13.4.23 | engl. Programmierkurse | 1.1.7 |  |  |  | Abfrage unter Studierenden, Bedarf?
48 | 2 | SD | Möglichkeit für Stuko, LVE von Lehrimporten einzusehen (insbes. von Modulen d. Kerncurriuculms), um Studienqualität im Ganzen zu bewerten und ggf. gemeinsam mit der exportierenden Fakultät Anpassungen vorzunehmen. |  | LVE v. Lehrimporten | Stuko/SL | Die Stuko soll aus Qualitätssicherungszwecken LVE von Lehrimporten bspw. MaPhy einsehen können | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | derzeit nicht möglich (QM-Richtlinie) | Einbringung in nächste ZV mit Präsidium, Änderung der QMO-SL | Änderung der QMO-SL zum SoSe 2025