## Ampel Projektstati
laufende Nr. | Impuls-geber | Impuls | Akkred.krit./ Qualitätsziel | Projekttitel | Qualitäts-zirkel | Ziel (Soll) | Art der Bestands-aufnahme | Messung | Ergebnis Soll/Ist Vergleich | Maßnahmen-entwicklung | Maßnahmen-durchführung | Messung | Ergebnis Soll/Ist Vergleich | Anmerkungen
1 | AQR 2021 | Bitte an Lehrende, in jeder Veranstaltung darauf hinzuweisen, dass Fragen / Diskussionen erwünscht | 1 | Hinweis Diskussionen gewüncht | SD | Studierende wissen, dass Fragen/Diskussionen explizit erwünscht sind. | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | nur teilweise vorhanden | Weitergabe der Bitte an Lehrende | SD im Lehrendenaustausch
2 | AQR 2021 | In LVE kein Feld „divers“ anklickbar | 1.1.8/6 | In LVE kein Feld „divers“ anklickbar | Stuko | In LVE Feld „divers“ anklickbar | Einsicht in Fragebögen | Erfolgt | Nicht vorhanden | Weitergabe an Abteilung für LVE | Abt. LVE: WiSe 2021/22 | Einsicht in Fragebögen | Feld vorhanden
3 | AQR 2021 | Mentor*innen-Programm | 2.3 | Neuauflage Mentor*innen-Programm | SD/Stuko/Lehrendenaustausch | Angebot eines funktionierenden Mentor*innenprogramms | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Einführung eines Mentor*innen-Programms | SD: WiSe 2023/24 | Wurde nicht nachgefragt | Kein Bedarf, Angebot wird aufrechterhalten
4 | AQR 2021 | Klimawandel-Vorlesung, Behandlung ethischer Fragen (ZV) | 1.1.3 /1.1.4 | Klimawandel-Vorlesung, Behandlung ethischer Fragen (ZV) | Stuko | Angebot (Ring-) Vorlesung zum Thema Klimawandel | Prüfen Vorlesungs-angebot | erfolgt | Nicht vorhanden | Vorlesungsreihe „Nachhaltige Entwicklung“ läuft | Zentral: SoSe 2024
5 | AQR 2021 | Weibliche Vorbilder nach außen hin sichtbar machen | 6.1 | Weibliche Vorbilder nach außen hin sichtbar machen | Fakultätsbeauftragter Homepage, Gleichstellung, + ?
6 | AQR 2021 | Gendern in Texten | 1.1.8/6 | Gendern in Texten | Stuko | Texte sind gegendert | Sichtung von Texten | Erfolgt | In Modulbe-schreibungen wird noch nicht einheitlich gegendert | Bitte an SL in allen Modulblättern Studenten durch Studierende zu ersetzen | FlexNow: ASAP
7 | Stuko | Bekanntmachung von Nachteilsausgleichen | 1.1.8/6 | Bekanntmachung von Nachteilsausgleichen | Stuko | Transparenz von Antragstellung und Prozess bei Nachteilsausgleichen | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Keine Transparenz | Erklärung in O-Phase (FSR) Einrichtung einer Website | Warten auf Text von SL
8 | AQR 2021 | unterschiedliche Übungsqualität | 4.1.1 | Übungen | Stuko | Übungsgruppen weisen die gleiche hohe Qualität auf | Umfrage unter Studierenden, Durchführung: Assistenzen, LV-Eval. | Hospitation u. Umfrage in KW 46-48 (2022) Ergebnisse Lehreval. in Stuko (SoSe 2023) | Ist-Wert entspricht dem Soll-Wert, kein Handlungs-bedarf |  |  |  |  | Damit auch kein Handlungsbedarf für weitere diesbzgl. Impulse wie Überarb. Leitfaden guter Übungsbetrieb, Hospitationen, Austausch v. Tutor*innen untereinander, SHK-Auswahl, Veränd. Tutor*innenschulung
9 | Jour Fixe | Thema Diversity in Tutor*innen-schulung aufnehmen | 1.1.8/6 | Thema Diversity in Tutor*innen-schulung aufnehmen | Stuko/SD | Diversity wird in Tutor*innenschulung thematisiert | Gespräch mit Trainerin | erfolgt | Nicht Thema der Schulungen | Aufnahme des Themas | SD/Trainerin: SoSe 2022 | Gespräch mit Trainerin | Thematisiert
10 | AQR 2021 | Aufnahme von Pflichtmodulen in B.Sc.: Seminar/PP/FP | 1.1.1 | Aufnahme von Pflichtmodulen in B.Sc.
11 | AQR 2021 | Liste an empfohlenen Lehrveranstaltungen für das Lehramt | 2.1 | Liste an empfohlenen Lehrveranstaltungen für das Lehramt | Stuko | Orientierung für Lehramtsstudierende | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Liste an empfohlenen Lehrveranstaltungen für das Lehramt | Vorstellung Zertifikatsprogramme Stuko Sitzung Juni 2022 (Prof. Schneider)
12 | AQR 2021 | Praktika | 1.1.1 | Praktika
13 | AQR 2021 | Vortragstag | 1.1.5 | Vortragstag | Stuko/FSR
14 | QR 2019 | Einbindung Computational Physics ins Kerncurriculum | 1.1.7 | Einbindung Computational Physics ins Kerncurriculum | Hofsäss, Volkert, Große-Knetter
15 | AQR 2021 | Zuständige Stellen in Gleichstellungsfragen transparent/bekannt machen | 6 | Zuständige Stellen in Gleichstellungsfragen transparent/bekannt machen | Stuko | Alle wissen, wohin sie sich wenden können
16 | AQR 2021 | Berater*innen, Lehrende, Studierende, MTV für das Gleichstellungs-Thema sensibilisieren | 6.1 | Berater*innen, Lehrende, Studierende, MTV für das Gleichstellungs-Thema sensibilisieren
17 | AQR 2021 | Einschätzung seitens der Studierenden, dass der gefühlte Workload nicht zu den Credits des Moduls (Spezialveranstaltungen/ Praktika) passt | 2.6 | Einschätzung seitens der Studierenden, dass der gefühlte Workload nicht zu den Credits des Moduls (Spezialveranstaltungen/ Praktika) passt
18 | ZV | Abbruchquote zu hoch | 2/1.2 | Abbruchquote zu hoch |  | Auf konst. Niveau halten bzw. senken
19 | Gespräch Prof. Zippelius/SD | Wahlmodule im 2FB, Profil Lehramt (ZV) | 2 | Wahlmodule im 2FB, Profil Lehramt | SD, Lehrende des 2FB | Ausreichendes Angebot an Wahl(pflicht)modulen | Sichtung Modulange-bot | durchgeführt | Durch Weggang v. Prof. Zippelius wird aus dem letzten WPM ein PM | Weitere Wahlpflicht-module | WiSe 2022/23: Übernahme/Anpassung der Biophysik 2FB + neue Module für den WP-Bereich | Neues Modul-angebot vorhanden | Ziel erfüllt
20 | Stuko/ZV | Code of Conduct für studentisches Feedback | 1.1.5 | Code of Conduct für studentisches Feedback | Stuko | rein konstruktives Feedback, sinnvoller Einsatz d. Instruments | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Handreichung aus AG LVE (ZV) | Warten auf Hand-reichung
21 | ZV | Honorierung studentischen Engagements | 1.1.3 | Honorierung studentischen Engagements |  | Würdigung stud. Engagements
22 | ZV | Barrierefreiheit und Genderneutrale WC’s | 6.1 | Barrierefreiheit und Genderneutrale WC’s | Stuko | Barrierefreiheit + Klärung Genderneutr. WC‘s | Begehung | erfolgt | Barrierefreiheit nicht gegeben, zu wenig genderneutrale WC‘s | Abbau baulicher Barrieren + Einführung genderneutraler Toiletten | Barrierefreier Zugang über die CaPhy in Umsetzung | 2024
23 | ZV | Ansprache v. Studierenden mit Beeinträchtigungen | 6.2 | Ansprache v. Studierenden mit Beeinträchtigungen | Stuko | Studierende wissen, wo sie sich informieren können und fühlen sich diversitätssensibel angesprochen | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Einrichtung einer Website (mit Text aus SL) | Warten auf Text von SL
24 | KASL | Funktionsfähigkeit dQMS | 7 | Funktionsfähigkeit dQMS | SD/Stuko | Konzept + Website zum dQMS liegt vor | nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Erstellung Konzept + Website | Konzept: FR 10.05.23 Website: KW 19
25 | QR 13.4.23 | Ausreichendes Beratungsangebot für internat. Studierende | 1.1.6
26 | QR 13.4.23 | Unterstützungsangebote für internat. Studierende („Alltagsprobleme“) | 1.1.6
27 | QR 13.4.23 | Sprachkenntnisse allgemein | 1.1.6
28 | QR 13.4.23 | Sprachkenntnisse im Lehramt (engl.) | 1.1.6
29 | QR 13.4.23 | Ausreichendes Angebot an Deutschkursen? Ggf. Fakultätsintern? | 1.1.6
30 | QR 13.4.23 | Engl. Sprachkurse ausreichend vorhanden? | 1.1.6
31 | QR 13.4.23 | Versch. Ausgangssit. Internat. Studierender (Praktika): Auswendiglernen/Zuschauen vs. verstehen/selbst ausprobieren | 1.1.6
32 | QR 13.4.23 | Integration internationaler Studierender | 1.1.6
33 | QR 13.4.23 | Zulassung: Aufl. in QM I, Stat.Mech., KT o. Festkörper ggf. inhaltlich sinnvoll, aber Vorl. auf dt. (Ba-Module) | 1.1.6
34 | QR 13.4.23 | Vorkenntnisse für Masterprogramm Physics transparent? | 1.1.6
35 | QR 13.4.23 | Werden Austauschstudierende ausreichend informiert? | 1.1.6
36 | QR 13.4.23 | Erasmus für Lehramtsstudierende: Wissen Studierende, dass i.d.R. nur ein Fach (evtl. noch Prof.bereich) studiert werden kann? | 1.1.6
37 | QR 13.4.23 | Prozess für externe (internationale) Abschlussarbeiten | 1.1.6
38 | QR 13.4.23 | Zusammensetzung von Übungsgruppen (internationaler Mix) | 1.1.6
39 | QR 13.4.23 | Frauenparkplätze | 1.1.8/6
40 | QR 13.4.23 | Datenlage Diskriminierung | 1.1.8/6
41 | QR 13.4.23 | Diskriminierung | 1.1.8/6
42 | QR 13.4.23 | Anteil an Stud. m. Migrationshintergrund? | 1.1.8/6
43 | QR 13.4.23 | Umgang mit Nachteilsausgleich | 1.1.8/6
44 | QR 13.4.23 | Anteil weiblicher Studierender | 1.1.8/6
45 | QR 13.4.23 | Gendersensibilisierung im Lehramt Physik | 1.1.8/6
46 | QR 13.4.23 | Programmieren im Studium | 1.1.7
47 | QR 13.4.23 | engl. Programmierkurse | 1.1.7